## Slide 1: Portfólio de projetos de tic
Resumo executivo
setembro/2012

## Slide 2: PORTFÓLIOs DE PROJETOS De tic
GOVERNANÇA
GESTÃO DO CONHECIMENTO
SISTEMAS JUDICIAIS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
ESTRUTURA DE TIC
Demandas

## Slide 3: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Processo Judicial Eletrônico (PJe) |  | 
Implantação Juizados Cíveis da RMR | Nov/12 | 25%
Processos Internos (Corregedoria) | Nov/12 | 40%
Juizados Criminais | Mar/13 | 50%
Colégio Recursal | Nov/12 | 25%
Audiência Digital |  | 
Sistema de Gravação de Audiências | Fev/13 | 60%
Demandas
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 40
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 60
1
2
VEPA |  | 
Controle de Frequência de Apenados | N/D | 5%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 5
Priorizados Informações
3

## Slide 4: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
1º Grau |  | 
Banco Nacional de Mandados de Prisão | Dez/12 | 70%
Protocolo Integrado | Out/12 | 50%
Pré-queixa (Mediação & Arbitragem) | Out/12 | 95%
Execução Fiscal Eletrônica | N/D | 95%
Painel de Chamadas de Audiências | N/D | 5%
Vitaliciamento | N/D | 5%
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Demandas
1
2
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 5
Priorizados Informações
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 5
3

## Slide 5: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
2º Grau |  | 
Processos Apensados (Extinção de Barramentos) | Dez/12 | 25%
Sessão de Julgamento Eletrônico | Concl. | 100%
Processo de Repercussão Geral | N/D | 5%
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Demandas
1
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 25
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 5
Priorizados Informações
3
2

## Slide 6: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Modernização dos Processos Administrativos |  | 
Avaliação de Competência | Set/12 | 90%
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Demandas
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 90
Priorizados Informações

## Slide 7: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Autenticidade Documental |  | 
Mandados & Alvarás Digitais | Set/12 | 95%
Gestão Documental |  | 
Digitalização das Fichas Funcionais | Mai/13 | 15%
Arquivo Geral | N/D | 10%
Portal Corporativo |  | 
Portal de Internet | Dez/12 | 50%
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Demandas
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 15
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Publicação Eletrônica |  | 
Jud Edital | Concl. | 100%
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 95
Priorizados Informações

## Slide 8: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Rede de Dados |  | 
Modernização Rede da Capital (Wireless) | Fev/13 | 50%
Datacenter |  | 
Redundância de Instalações Físicas | Dez/13 | 10%
Padronização e Gerenciamento Parque de Equipamentos |  | 
Plataforma Microsoft | N/D | 30%
Equipamentos (Micros, Scanner) | Jul/13 | 35%
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Demandas
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 50
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 30
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 35
Priorizados Informações

## Slide 9: PORTFÓLIO DE PROJETOS De TIC
Gestão do Desempenho Corporativo |  | 
Painel de Indicadores 1º Grau (BI) | N/D | N/D
Painel de Indicadores 2º Grau (BI) | N/D | N/D
Dados Abertos (Transparência do Judiciário) |  | 
Consulta Salários | Ago/12 | 100%
Governança de TI |  | 
Política de Segurança da Informação | Nov/12 | 55%
Gestão de Riscos | Nov/12 | 70%
Controle Interno |  | 
Acompanhamento de Obras | N/D | 10%
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Demandas
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 0
Chart: 

 | 100
Chart: 

Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 10
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 55
Chart: 

 | 100
Chart: 

 | 70

## Slide 10: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Implantação Juizados Cíveis da RMR
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. Humberto Inojosa | Ioná Mota | Novembro/2012 | 25%
Pontos de Atenção
Problemas em atrasos das emissões de certificados digitais dos usuários do sistema para os treinamentos. Voluntários ainda com certificados digitais pendentes.
Descrição do Projeto
Expansão do PJe nos Juizados Especiais Cíveis da Região Metropolitana.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Paulista | Set/12 | 80%
Cabo de Santo Agostinho | Ago/12 | 100%
Olinda | Out/12 | 0%
Jaboatão dos Guararapes | Nov/12 | 0%
Camaragibe | Nov/12 | 0%

## Slide 11: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Processos Internos (Corregedoria)
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dra. Mariana Vargas | Ioná Mota | Novembro/2012 | 40%
Pontos de Atenção
A versão do PJe descanso (1.4) pode não estar estável para entrada em produção. A versão do PJe pode não ter aderência a procedimentos impeditivos de entrada em produção. Será inicialmente implantado, em novembro de 2012, a tramitação de processos contra juízes.
Descrição do Projeto
Implantação de processo eletrônico para os processos administrativos disciplinares contra juízes e servidores que tramitam no âmbito da Corregedoria.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Elaboração de Fluxos – Procedimentos para juízes | Ago/12 | 100%
Refinamento dos fluxos para automação | Set/12 | 30%
Parametrização e Testes | Out/12 | 0%
Treinamentos | Nov/12 | 0%
Implantação | Nov/12 | 0%

## Slide 12: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Juizados Criminais
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. Humberto Inojosa | Ioná Mota | Março/2013 | 50%
Pontos de Atenção
Ainda não temos certeza da estabilidade da versão para o uso dos juizados criminais. Ainda precisamos da versão com todo catálogo da legislação penal. Antes da implantação dos juizados criminais será necessária a substituição da versão atualmente em produção (1.0) para a versão (1.4) após período de homologação. Problemas de desempenho da versão podem impedir/atrasar a expansão em novas unidades.
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Judicial Eletrônico nos juizados especiais criminais da capital.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Elaboração de Fluxos | Ago/12 | 90%
Nivelamento com outras entidades | Out/12 | 0%
Parametrização e Testes | Jan/13 | 5%
Treinamento | Mar/13 | 0%

## Slide 13: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Colégio Recursal
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. Humberto Inojosa | Ioná Mota | Novembro/2012 | 25%
Pontos de Atenção
A versão do PJe para o segundo grau ainda não está estável, por isso a implantação do Colégio Recursal está suspensa. O cronograma não vai ser cumprido e não temos como estimar novo cronograma até o lançamento da versão com integração do PJe entre o 1º e 2º graus.
Descrição do Projeto
Implantação do Processo Eletrônico Judicial no Colégio Recursal dos Juizados Especiais.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Elaboração de Fluxos | Set/12 | 50%
Parametrização e Testes | Nov/12 | 0%
Treinamento | Nov/12 | 0%

## Slide 14: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Sistema de Gravação de Audiências
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. Marivaldo D. (CNJ) | Adriano Wagner | Janeiro/2013 | 60%
Pontos de Atenção
Para o processo de implantação da sistemática de gravação no Poder Judiciário de Pernambuco, se faz necessário um novo projeto, com um novo planejamento; O processo de implantação de gravação de audiências deverá levar a necessidade de aquisição de recursos de infraestrutura computacional, tais como estrutura de armazenamento, melhoria nos links de acesso à internet, entre outros.
Descrição do Projeto
O objetivo principal deste projeto é definição e construção de um sistema informatizado para gravação de audiências, em áudio e vídeo, integrado ao sistema de processo eletrônico do CNJ – PJe.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Planejamento do Projeto | Out/11 | 100%
Especificação Técnica Inicial | Nov/11 | 100%
Desenvolvimento | Dez/12 | 70%
Homologação | Jan/13 | 0%
Implantação Piloto | Fev/13 | 0%

## Slide 15: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Controle de Frequência de Apenados
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. Flávio Fontes | Leonardo | N/D | 5%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Implementar funcionalidade para acompanhamento do apenado com lançamento de eventos a serem definidos pelo setor psicossocial da VEPA.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 

## Slide 16: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Banco Nacional de Mandados de Prisão
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Des. Mauro Alencar | Lucas Freire | Dezembro/2012 | 70%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo dar cumprimento à Resolução nº 137, de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o Banco de Dados de Mandados de Prisão, disponibilizando no JudWin 1º Grau novas funcionalidades para a expedição dos mandados de prisão criminal e realizando o envio dos mesmos ao CNJ.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Versão inicial da funcionalidade no JudWin 1º Grau | Mar/12 | 100%
1ª etapa de melhorias | Set/12 | 100%
2ª etapa de melhorias | Nov/12 | 30%
3ª etapa de melhorias | Dez/12 | 10%

## Slide 17: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Protocolo Integrado
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. João Alberto | Lucas freire | Outubro/2012 | 50%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Este projeto tem por objetivo facilitar o acesso à Justiça por parte dos advogados, no sentido de ajustar o Sistema JudWin 1º Grau de forma que ele permita a entrada de petições não-iniciais e requerimentos de forma integrada a partir de qualquer comarca do Estado de Pernambuco.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Requisitos | Jul/12 | 100%
Implementação | Set/12 | 90%
Homologação | Out/12 | 0%
Implantação | Out/12 | 0%

## Slide 18: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Pré-queixa (Mediação & Arbitragem)
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. Ruy Patu | Hadautho Roberto | Outubro/2012 | 95%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Sistema para registro de pré-queixas dos juizados.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Homologação | Set/12 | 0%
Entrada em Produção | Out/12 | 0%

## Slide 19: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Execução Fiscal Eletrônica
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
N/D | Lucas Freire | N/D | 95%
Pontos de Atenção
O sistema desenvolvido pelo TJPE foi finalizado, porém as Procuradorias do Estado, de Jaboatão e Recife ainda não desenvolveram seus sistemas para integrarem-se ao do TJPE.
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema que permita a integração fiscal com as Procuradorias Municipais e Estadual.
Principais Marcos do Projeto |  | 

## Slide 20: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Painel de Chamadas de Audiências
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. João Alberto | Hadautho Roberto | N/D | 5%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
O projeto em questão visa informar o agendamento das audiências para a população, em painéis eletrônicos distribuídos na área do Fórum da Capital.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 

## Slide 21: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Processos Apensados
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dr. Carlos Moraes | Rafael Seabra | Novembro/2012 | 25%
Pontos de Atenção
Definição das regras do sistema. Formalização das definições junto ao gestor. Necessidade de homologação do sistema por um grupo de usuários, antes da implantação.
Descrição do Projeto
Eliminação da autuação de processos das seguintes classes TJPE: oposição, agravo regimental, arguição de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência, embargos de declaração, embargos infringentes, exceções de impedimento e agravo.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Tabelas | Ago/12 | 100%
Autuação | Set/12 | 90%
Alteração geral no aplicativo - Seleção de processos | Out/12 | 70%
Relatórios | Dez/12 | 0%
Documentação (Manuais) | Dez/12 | 0%

## Slide 22: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Sessão de Julgamento Eletrônico
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Des. Paes Barreto | José Mário | Julho/2011 | 100%
Pontos de Atenção
O sistema foi desenvolvido conforme as especificações iniciais e implantado nos gabinetes dos desembargadores. Atualmente o sistema não está sendo utilizado para realização das sessões de julgamento.
Descrição do Projeto
Acelerar o julgamento de processos na 2ª instância através de utilização do sistema Sessão de Julgamento Eletrônico capaz de fornecer meios para visualização de forma fácil e rápida de textos de relatórios, votos e acórdãos dos outros desembargadores durante as sessões de julgamento.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Desenvolvimento | Abr/10 | 100%
Treinamento | Dez/10 | 100%
Implantação | Jul/11 | 100%

## Slide 23: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Processo de Repercussão Geral
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Des. Fernando Ferreira | Maelise Bomfim | N/D | 5%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Controlar os recursos relacionados a processos de repercussão geral STF/STJ, para agilizar o julgamento dos processos pendentes no momento em que a repercussão geral for decidida.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 

## Slide 24: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Vitaliciamento
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dra. Mariana Vargas | Lucas Freire | N/D | 5%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema para auxílio do controle do vitaliciamento dos magistrados ingressos no PJPE no último concurso.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 

## Slide 25: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Avaliação de Competência
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Solange Cunha | Rodrigo Medeiros | Setembro/2012 | 90%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Sistema para efetuar a avaliação dos servidores do judiciário, com a finalidade de estabelecer a progressão funcional.
Principais Marcos do Projeto |  | 

## Slide 26: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Mandados & Alvarás Digitais
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dra. Mariana Vargas | Gustavo Melo | Setembro/2012 | 95%
Pontos de Atenção
Aguardando homologação com o gestor do negócio.
Descrição do Projeto
Sistema que garanta aos mandados e alvarás expedidos pelo TJPE autenticidade e integridade às informações.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Especificação | Abr/12 | 100%
Implementação | Mai/12 | 100%
Testes e Homologação | Mai/12 | 90%
Implantação | Jul/12 | 0%

## Slide 27: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Digitalização das Pastas Funcionais
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Oscar Barros | José Mário | Maio/2013 | 15%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Implantação de uma metodologia de gestão de documentos digitais da Secretaria de Gestão de Pessoas e a digitalização do acervo de documentos existentes.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Implantação do Sistema | Out/12 | 50%
BPM – Mapeamento e Redesenho de Processos | Nov/12 | 15%
Digitalização e Indexação das Pastas Funcionais | Fev/13 | 5%
Implantação dos Processos da SGP | Mai/13 | 0%

## Slide 28: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Arquivo Geral
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Maria José | Rafael D’Castro | N/D | 10%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Desenvolvimento de sistema para o gerenciamento do Arquivo Geral.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 

## Slide 29: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Portal de Internet
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Zenaide Barbosa | Jairson | Dezembro/2012 | 50%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de substituir o atual portal do TJPE (www.tjpe.jus.br) por uma ferramenta mais moderna. Envolve renovação do layout gráfico e implantação de um sistema gerenciador de conteúdo
Principais Marcos do Projeto |  | 
Proposta Gráfica | Jul/12 | 100%
Teste | Set/12 | 0%
Treinamento | Out/12 | 0%
Implantação | Dez/12 | 0%

## Slide 30: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Modernização da Rede da Capital (Wireless)
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Norma Lyra | Gabriel Fernandes | Fevereiro/2013 | 50%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a definição das especificações técnicas e de aquisição de uma estrutura de acesso à Internet por meio de redes sem fio (wireless) nos prinicpais prédios do poder Judiciário de Pernambuco - Palácio de Justiça, Forum Rodolpho Aureliano, Tomas de Aquino.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Levantamento do Escopo | Mai/12 | 100%
Elaboração do Termo de Referência | Set/12 | 80%
Aquisição | N/D | 0%
Implantação | Jan/13 | 0%
Homologação e Teste | Fev/13 | 0%

## Slide 31: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Redundância de Instalações Físicas
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Norma Lyra | André | Dezembro/2013 | 10%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
Criar estrutura física que possa comportar um datacenter secundário para redundância dos sistemas do TJPE.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Projeto em fase inicial de requisitos. Ainda será elaborado o cronograma. |  | 

## Slide 32: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Plataforma Microsoft
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Norma Lyra | Adriano Wagner | N/D | 30%
Pontos de Atenção
Os marcos serão detalhados durante a fase de planejamento da implantação.
Descrição do Projeto
Aquisição e implantação de licenças de software Microsoft para atendimento das necessidades do parque computacional do TJPE.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Aquisição de Licenças de Software Microsoft | Ago/12 | 100%
Planejamento da Implantação | N/D | 5%

## Slide 33: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Painel de Indicadores 1º Grau (BI)
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dra. Mariana Vargas | Tibérius | N/D | N/D
Pontos de Atenção
O projeto está sendo reformulado e um novo planejamento será detalhado.
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo de coletar dados do 1º Grau para gerar informações gerenciais para as inspeções da Corregedoria.
Principais Marcos do Projeto |  | 

## Slide 34: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Painel de Indicadores 2º Grau (BI)
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Paulo Emílio | A definir | N/D | N/D
Pontos de Atenção
O gestor solicitou mudanças no projeto, ocasionando o replanejamento do projeto com a definição de um novo cronograma.
Descrição do Projeto
Este projeto tem o objetivo dedados do 2º Grau para gerar informações gerenciais para responder as Metas do CNJ.
Principais Marcos do Projeto |  | 

## Slide 35: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Acompanhamento de Obras
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Dir. Eng. e Arq. (DEA) | Arthur Cesar | N/D | 10%
Pontos de Atenção
Não há.
Descrição do Projeto
O objetivo deste projeto é a construção de um sistema para acompanhamento das obras de engenharia do Tribunal de Justiça de Pernambuco, estejam elas em processo licitatório ou execução.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Validação do escopo do projeto | Set/12 | 0%
Planejamento do cronograma do projeto | N/D | 0%
Entrega da 1ª fase do projeto (obras em execução) | N/D | 0%
Entrega da 2ª fase do projeto (obras em licitação) | N/D | 0%

## Slide 36: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Política de Segurança da Informação
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Des. Mauro Alencar | Viviane Freire | Novembro/2012 | 75%
Pontos de Atenção
Foi solicitada a contratação de consultoria especializada (Patrícia Peck) para realizar a blindagem jurídica da PSI. É importante que a Política só seja publicada depois desta análise em conjunto com a equipe da Consultoria Jurídica do TJPE.
Descrição do Projeto
Este projeto tem como objetivos: Definir a Política de Segurança da Informação do Poder Judiciário de Pernambuco e atividades de divulgação e conscientização da PSI para os Servidores, Magistrados e Colaboradores do TJPE.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Proposta inicial das Diretrizes da PSI elaborada pelo NSI | Mai/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas e Aprovadas pela SETIC | Jun/12 | 100%
Diretrizes da PSI Revisadas/Aprovadas pelo CGTIC | Set/12 | 0%
Diretrizes da PSI Aprovadas pelo T.Pleno e Publicada no DJe | Out/12 | 0%
Política Divulgada e Conscientização inicial realizada | Nov/12 | 0%

## Slide 37: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto: Gestão de Riscos
Gestor do Negócio | Gerente do Projeto | Data de Conclusão | Progresso
Norma Lyra | Diego Madeira | Novembro/2012 | 55%
Pontos de Atenção
Descrição do Projeto
Identificar e quantificar os níveis de riscos, considerando as possíveis ameaças e vulnerabilidades, seus impactos para as atividades do TJPE e a probabilidade de sua ocorrência, devendo ainda recomendar ações de segurança que compreendam controles, políticas e procedimentos para tratamento e mitigação destes riscos.
Principais Marcos do Projeto |  | 
Fase 1 – Inventariar | Out/12 | 80%
Fase 2 – Analisar | Nov/12 | 60%
Fase 3 – Avaliar | Dez/12 | 15%

## Slide 38: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Nome da Demanda | Demandante | Data
BNMP 2º Grau | Presidência | 
Custas Judiciais | Presidência | 
Gestão de Pagamento de Precatórios | Presidência | Mai/12
Conhecer Virtual | Presidência | Mai/12
Gestão da Execução Penal | VEP | Out/11
Novo Themis | SETIC | Jul/11
Integração do SICASE com Cartórios | Presidência | Set/12
Sistema de Gestão da SEJU | SEJU | 
Cemando 2º Grau | Cemando | Nov/10
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Governança
Priorizados Informações
Projetos
1
2

## Slide 39: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Nome da Demanda | Demandante | Data
Consulta Processual CCMA | CCMA | Fev/11
Consulta Processual Unificada | SETIC | Jul/12
Consulta Processual Móvel | SETIC | Jul/12
Gerenciador de Contas de Depósito Judicial | DG | Jul/11
Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL | CICA | Ago/11
Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas | Vara Infância | Jan/11
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Governança
Priorizados Informações
Projetos
2
1

## Slide 40: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Sistemas Administrativos
Nome da Demanda | Demandante | Data
Novo Sistema de Diárias | DG | Mar/12
Substituição do SISPE | SETIC | Jul/11
Projeto EAD | SGP | Nov/10
Sistema de Frequência | DG | Mar/11
Banco de Talentos | SGP | Fev/11
Sistema para o Centro de Justiça Terapêutico |  | 
Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde | SGP | Jan/11
Sistema de Inscrição de Cursos (SIC) |  | 
Sistema Integrado de Gestão Pública (GRP) | DG | Jan/09
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Governança
Sistemas Judiciais
Priorizados Informações
Projetos

## Slide 41: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Nome da Demanda | Demandante | Data
Jurisprudência | DIDOC/Pres. | Mar/12
Expansão Malote Digital | DG | 
Informações ao Cidadão | CPSIC | Mai/12
Gestão Documental | DIDOC | Nov/09
Gestão do Conhecimento
Estrutura de TIC
Governança
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Priorizados Informações
Projetos

## Slide 42: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Governança
Nome da Demanda | Demandante | Data
Rede de Dados Interior | DG/COPLAN | 
SETIC 24x7 |  | 
Estrutura de TIC
Gestão do Conhecimento
Sistemas Judiciais
Sistemas Administrativos
Priorizados Informações
Projetos

## Slide 43: PORTFÓLIO DE Demandas De tic
Estrutura de TIC
Nome da Demanda | Demandante | Data
Gestão de Vulnerabilidades | SETIC | Jul/11
Implantação do PETIC | SETIC | Fev/12
Elaboração do PDTIC | SETIC | Jul/11
Certificação Digital | SETIC | Jul/11
Gestão de Identidades | SETIC | Jul/12
Implantação Ferramenta de CRM | SETIC | Jul/12
Sistemas Judiciais
Governança
Gestão do Conhecimento
Sistemas Administrativos
Priorizados Informações
Projetos

## Slide 44: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Gestão de Pagamento de Precatórios
Demandante | Data
Dr. Carlos Moraes | Maio/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão visa propiciar um controle informatizado dos precatórios, integrada com o Judwin do 2º Grau, que busque as ações de Precatório e Requisição de Pequeno Valor (RPV), permitindo a alimentação e o acompanhamento dos pagamentos dos precatórios.
★

## Slide 45: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Conhecer Virtual
Demandante | Data
Desembargador Luiz Carlos Figueiredo | Maio/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão tem por objetivo utilizar a videoconferência para facilitar o primeiro contato entre um pretendente a uma adoção nacional ou internacional e uma criança residente em comarca do estado, resultando na propositura de ação de adoção.
★

## Slide 46: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Gestão da Execução Penal
Demandante | Data
Janaina Nunes de Menezes (VEP) | Outubro/2011
Resumo Executivo
O sistema em questão deverá, a partir de lançamentos diversos, elaborar os cálculos de prazos para benefícios e liquidação de penas das Varas de Execuções Penais.

## Slide 47: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Novo Themis
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Novo sistema que visa substituir o sistema atual. Replicando funcionalidades presentes e incluindo novas funcionalidades.

## Slide 48: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Integração do SICASE com Cartórios
Demandante | Data
Marta Agra | Setembro/2012
Resumo Executivo
A demanda refere-se à possibilidade de integração do SICASE com os sistemas de cartórios, para permitir a geração de fichas de compensação para o pagamento de custas.

## Slide 49: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Cemando 2º Grau
Demandante | Data
Lúcia Aquino | Novembro/2010
Resumo Executivo
Alteração do sistema Judwin do 2º Grau com implementação da funcionalidade de tratamento de expedientes similar ao sistema do 1º grau: Cadastro de modelos de expedientes e certidões parametrizados para utilização futura; Distribuição de mandados para oficiais de justiça, sendo desejável que os responsáveis pelo setor possam, a partir da indicação da área de cumprimento, distribuir um mandado para oficial de justiça pelo sistema.

## Slide 50: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Consulta Processual CCMA
Demandante | Data
Edson Dias | Fevereiro/2011
Resumo Executivo
Desenvolvimento de ferramenta de consulta dos procedimentos cadastrados nas Centrais e Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no site de Internet do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

## Slide 51: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Consulta Processual Unificada
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Criar uma uniformidade de consultas dos processos no TJPE. Unificando as consultas de juizados, 1º e 2º Graus em uma única consulta.

## Slide 52: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Consulta Processual Móvel
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Corrigir o aplicativo de pesquisa processual do primeiro grau para plataforma android, e desenvolver outros aplicativos de forma similar viabilizando a pesquisa para juizados e segundo grau, além de disponibilizar para a plataforma de dispositivos móveis do IOS.

## Slide 53: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Gerenciador de Contas de Depósito Judicial
Demandante | Data
Leovegildo Mota | Julho/2011
Resumo Executivo
Sistema que utilizará dezenas de serviços do BB para permitir um controle pelo juiz das movimentações bancárias nas contas que recebem depósitos judiciais.

## Slide 54: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Integração do Judwin 1º Grau com o CNACL
Demandante | Data
Teresa Silgueiro | Agosto/2011
Resumo Executivo
Desenvolvimento de serviços para o envio de informações do Judwin do 1º Grau para o CNACL (Cadastro Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei).

## Slide 55: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Acompanhamento de Medidas Sócio Educativas
Demandante | Data
Dr. Élio Bráz | Janeiro/2011
Resumo Executivo
Alteração no sistema Judwin do 1º Grau, implementando na ferramenta de acompanhamento processual a possibilidade de: Lançamento dos movimentos realizadas pelos diversos núcleos existentes na 2ª Vara da Infância e Juventude. Relatórios para atender as necessidades de extração de informações dos núcleos citados. Controle de menores que estão em unidades de acolhimento de forma semelhante ao desenvolvido para menores em Medidas Sócio Educativa, com controle de prazo de reavaliação e possibilidade de lançamento dos eventos realizados

## Slide 56: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Substituição do SISPE
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Desenvolver/Adquirir um sistema em substituição ao atual sistema SISPE.

## Slide 57: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto EAD
Demandante | Data
Solange Cunha | Novembro/2010
Resumo Executivo
Definição e Implantação de ambiente para possibilitar o início do ensino à distância no TJPE para magistrados e servidores.

## Slide 58: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Sistema de Frequência
Demandante | Data
Leovegildo Mota | Março/2011
Resumo Executivo
A Diretoria Geral do TJPE solicitou a SGP e a SETIC uma funcionalidade WEB para permitir o registro das ausências de servidores, afim de evitar o pagamento indevido de salários aos faltosos e a pessoas que não estão mais a serviço do TJ e não tiveram o registro da sua situação atualizada pelos gestores de cada área.

## Slide 59: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Banco de Talentos
Demandante | Data
Suzana Azoubel | Fevereiro/2011
Resumo Executivo
A gerência de seleção e acolhimento da SGP solicita o desenvolvimento de uma ferramenta de geração de relatórios que extraia os dados inseridos pelo sistema de cadastramento de nomeados e do sistema censo referente a conhecimentos, projetos, talentos e habilidades. Essa nova funcionalidade será parametrizada devendo possuir filtros que permita ao usuário escolher diversos tipos de perfis de conhecimentos dos concursados. As informações deverão ser migradas para o Universal para possibilitar a futura utilização dessa funcionalidade pela SGP diretamente pelo Universal.

## Slide 60: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Aquisição de Sistema para o Centro de Saúde
Demandante | Data
Tarciana Chalegre | Janeiro/2011
Resumo Executivo
O atendimento dessa solicitação irá permitir o agendamento de consultas pelos próprios usuários, através da internet, informatizando todo o processo, controle e o gerenciamento dos atendimentos realizados pelos profissionais do centro de saúde do TJPE, através da possibilidade de geração de relatórios gerenciais e estatísticos pelos gestores do Centro de Saúde acabando com a necessidade de controles manuais.

## Slide 61: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Jurisprudência
Demandante | Data
Maria José / Presidente | Março/2012
Resumo Executivo
O projeto em questão trata do desenvolvimento de uma aplicação web acessando uma base de dados formada pelos despachos, decisões e sentenças lançados no Sistema Judwin, para consulta indexada do conteúdo da referida base com acesso através de palavras chave.
★

## Slide 62: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Rede de Dados Interior
Demandante | Data
COPLAN | Julho/2011
Resumo Executivo
Melhorar a capacidade dos canais de comunicação com as localizações situadas no interior do estado, tendo como objetivo mínimo a velocidade de 1Mb e ideal de 2Mb.
★

## Slide 63: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Projeto SETIC 24x7
Demandante | Data
SETIC | Setembro/2011
Resumo Executivo
Com o advento do Processo Judicial Eletrônico surge a necessidade de manter os serviços disponíveis com tempo mínimo de interrupção anual. Para isso a SETIC necessita se adaptar em estrutura de recursos humanos e técnicos para alcançar as novas necessidades de disponibilidade requeridas.
★

## Slide 64: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Gestão de Vulnerabilidades
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Contratar e implantar processo e ferramenta de gestão de vulnerabilidades. Com o objetivo de detecção de tratamento das mesmas.
★

## Slide 65: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Implantação do PETIC
Demandante | Data
Norma Lyra | Fevereiro/2012
Resumo Executivo
Implementar a execução do PETIC 2012-2019. Através do monitoramento dos seus indicadores e da construção e execução de planos de ação.

## Slide 66: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Elaboração do PDTIC
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Elaborar o PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) com objetivo de apoiar a gestão da SETIC em termos táticos e operacionais.

## Slide 67: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Certificação Digital
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2011
Resumo Executivo
Essa demanda pretende fazer a aquisição e a gestão das certificações digitais.
★

## Slide 68: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Gestão de Identidades
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Devido ao crescente número de sistemas, e a diversidade de plataformas dos sistemas da casa, e aliado a tudo isso a necessidade de melhorar a segurança de acesso as informações a SETIC planeja implementar uma gestão de identidade única e robusta, atendendo as necessidades dos demandantes e facilitando a vida dos provedores de soluções que compõem a SETIC.
★

## Slide 69: PORTFÓLIO DE PROJETOS De tic
Implantação Ferramenta de CRM
Demandante | Data
Norma Lyra | Julho/2012
Resumo Executivo
Implantar uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management ou Gerenciamento da Relação com o Cliente) com o objetivo de melhor atender os clientes da SETIC.