## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  |  | ALOYSIO SOARES DE AZEVEDO LEITE - CPF : 769.612.574-53 |  |  | NORMA DE MIRANDA LYRA - CPF: 509.254.824-04 | LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 054.596.134-34
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  | Responsável pela Unidade | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNCIA Nº08/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DE LIMOEIRO |  |  |  |  | 09.753.377/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | 061/2017 | 15/05/2017 | 630 DIAS | 15.984.588,25 | - | 1873 DIAS | 681102.75 | 5082800.83 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 5322709.6 | 5322709.6 | 5322709.6 | 18783395.81 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA N°01/2018 | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-PE E CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-CAG (FÓRUM RODOLFO AURELIANO) |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA. | 118/2019 | 2019-11-18 | 120 DIAS | 2025465.5 | - | 720 DIAS | 145924.21 | 809121.28 | 4.4.90.51 | 1680913.35 | 1680913.35 | 1680913.35 | 2049326.07 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 03/02/2014 | 730 DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 | - | 333620.8 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2929983.31 | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 03/02/2014 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 | - | 3571925.62 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2771177.68 | INACABADA
PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2021 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO 4º PAVIMENTO E DO AUDITÓRIO DA ESCOLA JUDICIAL |  |  |  |  | 34.016.448/0001-15 | PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 099/2021 | 25/08/2021 | 30 DIAS | 81138 | 2022-06-02 | 150 DIAS | 20133.8 | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 56928.34 | 56928.34 | 56928.34 | 86094.37 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS SALÕES DO JURI I E II (2º E 3º ANDAR) - FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 05.275.604/0001-64 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA. | 119/2021 | 23/09/2021 | 60 DIAS | 456900 | 2022-05-03 | 60 DIAS | 16976.08 | - | 3.3.90.39 | 205506.97 | 205506.97 | 205506.97 | 466273.75 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 99/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTA DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO E SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. | 126/2021 | 23/09/2021 | 150 DIAS | 1673980 | 2023-02-28 | 270 DIAS | 417985.73 | - | 3.3.90.39 | 1460056.57 | 1460056.57 | 1460056.57 | 2075081.99 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 94/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CÚPULA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. | 134/2021 | 13/10/2021 | 90 DIAS | 159779 | 2021-07-07 | 120 DIAS | 39318.37 | - | 3.3.90.39 | 173170.51 | 173170.51 | 173170.51 | 193038.76 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 127/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO AO EDF. PAULA BAPTISTA |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 156/2021 | 20/12/2021 | 150 DIAS | 852099.64 | 12/01/2023 | 180 DIAS | 213020.49 | - | 3.3.90.30 | 940492.03 | 940492.03 | 940492.03 | 940492.03 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 066/2021 | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 1.500KVA PARA O FÓRUM RODOLFO AURELAIANO |  |  |  |  | 04.756.153/0001-14 | GFE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA EPP | 136/2021 | 01/11/2021 | 70 DIAS | 224500 | 2022-03-23 | - | - | - | 3.3.90.30 | 224500 | 224500 | 224500 | 224500 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 075/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA PARA O FÓRUM CRIMINAL A SER CONSTRUIDO NA CIDADE DE RECIFE/PE |  |  |  |  | 06.352.269/0001-13 | PRIMA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP | 122/2021 | 20/09/2021 | 90 DIAS | 150000 | 2022-06-15 | 43 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 088/2020 | RECUPERAÇÃO DA COBERTA INTERNA DO 5º PAVIMENTO, DAS ALAS NORTE E SUL DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO E SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 08.978.001/0001-17 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | 057/2021 | 06/05/2021 | 120 DIAS | 377000 | 2022-07-08 | 120 DIAS | - | 90784.24 | 3.3.90.39 | 357111.81 | 357111.81 | 357111.81 | 357111.81 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 078/2021 | ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO, COMPOSTO DE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 35.332.552/0001-81 | ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFICIOS EIRELI | 106/2021 | 30/08/2021 | 90 DIAS | 111900 | 2022-06-16 | 30 DIAS | - | - | 3.3.90.30 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 141/2021 | REFORMA NOS WC'S E NAS ESCADARIAS INTERNAS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 29.641.653/0001-31 | RCF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBRAS E SERV. EIRELLI | 003/2022 | 2022-01-24 | 90 DIAS | 539566.75 | 2022-11-04 | 90 DIAS | 3155.04 | - | 3.3.90.30 4.4.90.51 | 287948.62 | 287948.62 | 287948.62 | 287948.62 | CONCLUIDA
DISPENSA | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DAS FACHADAS VENTILADAS (ESTRUTURA DE CONCRETO, INSERTOS METÁLICOS E PLACAS DE GRANITO) DO FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 25.175.320/0001-03 | L&M SERVIÇOS EIRELLI-ME | 026/2022 | 2022-03-21 | 30 DIAS | 46500 | 2022-04-21 | - | - | - | 3.3.90.30 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | CONCLUIDA
DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE 72 (SETENTA E DOIS) LUSTRES - PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 09.474.906/0001-12 | SIMONE ARRUDA ARQUITETURA LTDA | 027/22 | 2022-04-04 | 180 DIAS | 48700 | 2022-10-11 | - | - | - | 3.3.90.39 | 48700 | 48700 | 48700 | 48700 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 172/2021 | RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE SAÍDA DO ESTACIONAMENTO DOS MAGISTRADOS DO FÓRUM DE CARUARU |  |  |  |  | 33.025.101/0001-76 | MINDSET ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 028/22 | 2022-04-04 | 30 DIAS | 20000 | 2022-11-03 | 70 DIAS | 9916.16 | - | 3.3.90.39 | 28380.58 | 28380.58 | 28380.58 | 28380.58 | CONCLUIDA
DISPENSA | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TAPUME METÁLICO A SER INSTALADO NO FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 27.616.174/0001-30 | AMB CAMPELLO ME | 040/22 | 2022-04-18 | 30 DIAS | 172576 | 2023-02-03 | 30 DIAS | 31913.17 | - | 3.3.90.39 | 196810.84 | 196810.84 | 196810.84 | 196810.84 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2021 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 700TR DE CAPACIDADE EM EQUIPAMENTOS RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLER'S - FRA |  |  |  |  | 08.100.057/0001-74 | TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A | 055/22 | 2022-05-09 | 365 DIAS | 2293783.68 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 1204236.43 | 1204236.43 | 1204236.43 | 1204236.43 | ANDAMENTO
DISPENSA | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTAS, INCLUSIVE PROJETOS E RESPECTIVAS ART'S, A SEREM INSTALADAS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 27.616.174/0001-30 | AMB CAMPELLO ME | 054/22 | 2022-05-09 | 120 DIAS | 441463.89 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 425665.4 | 425665.4 | 425665.4 | 425665.4 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2022 | RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS |  |  |  |  | 36.185.521/0001-08 | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELLI | 060/22 | 2022-05-23 | 90 DIAS | 56999.99 | 2022-10-17 | - | - | - | 3.3.90.39 | 55867.65 | 55867.65 | 55867.65 | 55867.65 | CONCLUIDA
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRIUNFO/PE |  |  |  |  | 01.027.728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 067/2022 | 2022-06-20 | 300 DIAS | 3371503.98 | - | 60 DIAS | 359535.8 | - | 3.3.90.30 | 1951060.72 | 1951060.72 | 1951060.72 | 1951060.72 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE UM ELEVADOR PANORÂMICO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 079/22 | 2022-07-20 | 365 DIAS | 528000 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2022 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) ELEVADORES A SEREM INSTALADOS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 094/22 | 2022-08-22 | 520 DIAS | 3592000 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 359200 | 359200 | 359200 | 359200 | ANDAMENTO
DISPENSA | ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DO FÓRUM DE PAULISTA |  |  |  |  | 08.821.132/0001-96 | PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | NE001952 | 2022-09-12 | 15 DIAS | 8937.96 | 2023-01-23 | - | - | - | 3.3.90.39 | 8937.96 | 8937.96 | 8937.96 | 8937.96 | CONCLUIDA
INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO DAS COBERTAS E FACHADAS DO PRÉDIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 113/22 | 2022-09-12 | 150 DIAS | 189844.55 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 95000 | 50000 | 50000 | 50000 | ANDAMENTO
DISPENSA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, CÁLCULO ESTRUTURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VIGAS TRELIÇADAS DE BORDO DAS FACHADAS E PÁTIO INTERNO DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 14.333.836/0001-12 | GHD DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | 123/22 | 2022-09-21 | 20 DIAS | 8600 | 2022-11-09 | - | - | - | 3.3.90.39 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | CONCLUIDA
DISPENSA | EXECUÇÃO DE COBERTA METÁLICA SUPLEMENTAR A SER INSTALADA ACIMA DAS COBERTAS EXISTENTES NO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 124/22 | 2022-09-19 | 120 DIAS | 1394925.22 | - | 30 DIAS | 308400.56 | - | 3.3.90.39 | 653497.66 | 329427.23 | 329427.23 | 329427.23 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 74/2022 | SERVIÇOS DE TAPUMES E COBERTAS METÁLICAS PROVISÓRIAS PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 125/22 | 2022-10-03 | 90 DIAS | 559989.97 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 545805.45 | 423863.39 | 423863.39 | 423863.39 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2022 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTA NO PRÉDIO DO DATACENTER CAMARAGIBE |  |  |  |  | 36.185.521/0001-08 | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELLI | 131/22 | 2022-10-10 | 90 DIAS | 144999.99 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 71951.18 | 71951.18 | 71951.18 | 71951.18 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO FORRO, PARTE DO PISO E COBERTURA DO SALÃO DO PLENO, LOCALIZADO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA - TJPE |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 145/2022 | 2022-11-21 | 120 DIAS | 1045435.29 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 183268.42 | 75050.74 | 75050.74 | 75050.74 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TAMANDARÉ/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 149/22 | 2022-11-28 | 365 DIAS | 4476376.52 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 223989.14 | 223989.14 | 223989.14 | 223989.14 | ANDAMENTO

## CONFERENCIA
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)