## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2016 |  | SONIA MARIA BARROS LIMA DE OLIVEIRA ANDRADE CPF: 073.700.914-49 ANALISTA JUDICIARIO | MARIA JOSE MARINHO BATISTA CPF:065.024.404-44 DIRETORA |  |  | CLARISSA AMARALMENDES DE LIMA CPF:039245504-84-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: |  |  | SONIA MARIA BARROS LIMA DE OLIVEIRA ANDRADE CPF: 073.700.914-49 ANALISTA JUDICIARIO | MARISA MORAIS CAVANI ALBUQUERQUE CPF409.155.949-68-DIRETORA |  |  | JOÃO BATISTA DE SOUSA FARIAS CPF:882.692.304-30-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2017 |  | SONIA MARIA BARROS LIMA DE OLIVEIRA ANDRADECPF-073700914-49 | ANTONIO JOSE HIIRSCHLE-CPF192760364-15 |  |  | SAMUEL GOMES DA SILVA-CPF809569044-91
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 02/06/2014 | 660DIAS | 18869270.65 |  | 1320DIAS | 1697780.93 | 3796264.84 | 4.4.90.51 | 10874040.79 | 10874040.79 | 10874040.79 | 20567051.58 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA 003/15 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES E ALMOXARIFADO TJPE |  |  |  |  | 70216130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA | 049/2016 | 16/06/2016 | 240DIAS | 2022481.94 | 2017-05-22 | - | 505613.18 | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1152869.48 | 1152869.48 | 1152869.48 | 2248589.4 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO 017/2016 | FECHAMENTO EM PELE DE VIDRO/OUTROS NA FACHADA NO FORUM RODOLFO AURELIANO ( 5ºPAVIMENTO) |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 067/2016 | 12/07/2016 | 180DIAS | 550000 | 2017-08-31 | 60DIAS | 123568.44 | - | 4.4.90.51 | 193719.79 | 193719.79 | 193719.79 | 639354.21 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº002/2016 | EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES BASICOS E EXECUTIVOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA CAMARA REGIONAL DA COMARCA DE CARUARU |  |  |  |  | 03207.455/0002-16 | GBM ARQUITETURA,CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA EPP | 092/2016 | 12/09/2016 | 60DIAS | 173711.2 | 2017-12-13 | 90DIAS | 25500 | - | 4.4.90.51 | 159369.75 | 159369.75 | 159369.75 | 159369.75 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº003/2016 | EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES BASICOS E EXECUTIVOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIARIO |  |  |  |  | 03207.455/0002-16 | GBM ARQUITETURA,CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA EPP | 093/2016 | 12/09/2016 | 60DIAS | 247347.64 | 2017-03-16 | 90DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 139015.82 | 139015.82 | 139015.82 | 139015.82 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº01/2016 | EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES BASICOS E EXECUTIVOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO FORUM DE BEZERROS |  |  |  |  | 10.911.755/0001-00 | COMPOR ENGENHARIA & AUTOMAÇÃO LTDA | 094/2016 | 12/09/2106 | 60DIAS | 130957.27 | 2017-07-21 | 165DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 70259.47 | 70259.47 | 70259.47 | 93963.4 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº002/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E ANEXO DA COMARCA DE TAQUARITINGA DO NORTE |  |  |  |  | 24.061780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 098/2016 | 19/09/2016 | 300DIAS | 3611578.76 | - | 150DIAS | 227026.26 | - | 4.4.90.51 | 3050226.4 | 3050226.4 | 3050226.4 | 3192589.67 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº001/2016 | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO DATACENTER DE CAMARAGIBE |  |  |  |  | 10.978.682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 104/2016 | 27/09/2016 | 300DIAS | 3909036.57 | - | 60DIAS | 603585.23 | 105012.31 | 4.4.90.51 | 3624415.36 | 3624415.36 | 3624415.36 | 4064013.02 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº003/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TRACUNHAÉM |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS | 117/2016 | 31/10/2016 | 365DIAS | 3987108.34 | - | - | 364749.5 | 113594.72 | 4.4.90.51 | 3696529.73 | 3696529.73 | 3696529.73 | 3995510.01 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE 55/2016 | ELABORAÇAO DE PROJETOS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL F.RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 64.330.814/0001-77 | LUMENS ENGENHARIA | 137/16 | 28/11/2016 | 45DIAS | 55.000,00 | 20/102017 | 180DIAS | - | - | 33.90.39 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº05/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO |  |  |  |  | 08978.001/0001-17 | AJP ENGENHARIA LTDA-EPP | 160/2016 | 02/01/2017 | 365DIAS | 3866058.14 | - | 90DIAS | 795510.82 | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 2075109.97 | 2075109.97 | 2075109.97 | 2075109.97 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº06/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE AGRESTINA |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 162/2016 | 02/01/2017 | 365DIAS | 3897237.05 | - | - | 940450.88 | 134887.39 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 3997736.4 | 3997736.4 | 3997736.4 | 4672297.35 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO 050/2016 | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NO FORUM DE OLINDA |  |  |  |  | 05466712/0001-14 | MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 29/2017 | 27/03/2017 | 90DIAS | 217.999,85 | 2017-07-25 | 30DIAS | 17.402,94 |  | 4.4.90.51 | 227.027,99 | 227.027,99 | 227.027,99 | 227.027,99 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº07/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SANTA MARIA DA BOA VISTA |  |  |  |  | 40.863.722/0001-94 | CONSTRUTORA J.R OLIVEIRA LTDA-EPP | 48/2017 | 04/04/2017 | 270DIAS | 3.630.976,90 | - | - | 411834.06 | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 2855374.22 | 2855374.22 | 2855374.22 | 2855374.22 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº08/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DE LIMOEIRO |  |  |  |  | 09.753.377/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | 61/2017 | 15/05/2017 | 630DIAS | 15.984.588,25 | - | - | - | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1897892.09 | 1897892.09 | 1897892.09 | 1897892.09 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº09/16 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CUSTÓDIA |  |  |  |  | 0127728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 62/2017 | 15/05/2017 | 300DIAS | 4.654.604,24 | - | - | 447025.16 | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 4355999.14 | 4355999.14 | 4355999.14 | 4355999.14 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº10/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TABIRA |  |  |  |  | 0127728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 63/2017 | 15/05/2017 | 300DIAS | 4.677.217,96 | - | - | 410387.43 | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 4350873.11 | 4350873.11 | 4350873.11 | 4350873.11 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº01/2017 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL |  |  |  |  | 09484103/0001+49 | CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA | 76/2017 | 2017-05-29 | 270DIAS | 25363848.28 | - | - | 3061310.52 | - | 4.4.90.51 | 13094624.68 | 13094624.68 | 13094624.68 | 13094624.68 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO.Nº44/2017 | 6ºPAVIMENTO DO FORUM RODOLFO AURELIANO INSTALAÇÃO DE VARAS CRIMINAIS |  |  |  |  | 14054309/0001-79 | BRITO E MELO INCORPORAÇÕES LTDA | 94/2017 | 2017-07-05 | 120DIAS | 287500 | - | - | 111925.66 | - | 4.4.90.51 | 336843.53 | 336843.53 | 336843.53 | 336843.53 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº1/2017 | PROJETO COMPLEMENTAR BÁSICO, EXECUTIVO E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CORRELATOS DESTINADOS À ATUALIZAÇÃO DE CAPACIDADES,AVALIAÇÃO DA INSTALAÇÃO PRE EXISTENTE,MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE MÉDIA TENSÃOSUBESTAÇÃO DO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 70.191.069/0001-25 | ELETRO INDUSTRIAL E MONTAGEM LTDA EPP | 95/2017 | 2017-07-03 | 90DIAS | 40014 | 2017-10-06 | 180DIAS | - | - | 33.90.39 | 40014 | 40014 | 40014 | 40014 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇONº02/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA COORDENAÇÃO,EXECUÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR BÁSICO E EXECUTIVO E DEMAISELEMENTENTOS TECNICOS DESTINADOS A DETECÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO ,BEM COMO COMPATIBILIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR, RELATIVAS AO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 09384890/0001-57 | CADARI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | 98/2017 | 2017-07-10 | 90 DIAS | 64300 | - | 180DIAS | - | - | 3.3.90.39 | 12860 | 12860 | 12860 | 12860 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº11/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TORITAMA |  |  |  |  | 09.753377/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | 104/2017 | 2017-07-24 | 330DIAS | 5181372.04 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 1178205.42 | 1178205.42 | 1178205.42 | 1178205.42 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº12/2017 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE ITAMARACÁ |  |  |  |  | 10.610.031/0001-18 | ARCONS ENGENHARIA LTDA -EPP | 106/2017 | 2017-07-25 | 300DIAS | 4243813.68 | - |  | 231271.06 | - | 4.4.90.51 | 893174.73 | 893174.73 | 893174.73 | 893174.73 | ANDAMENTO
DISPENSA Nº6/2017 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RETIRADA DE PLACAS DE GRANITO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FORUM RODOLFO AURELIANO. |  |  |  |  | 22.055080/0001-15 | VERTEQUIP BRASIL EQUIPAMENTOS E TRABALHOS VERTICAIS LTDA-EPP | 124/2017 | 2017-09-15 | 45DIAS | 61597.62 | 2017-11-06 | - | - | - | 3.3.90.39 | 57239.74 | 57239.74 | 57239.74 | 57239.74 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO 56/2017 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO FORUM THOMAZ DE AQUINO |  |  |  |  | 12.754237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | 125/2017 | 2017-09-11 | 90DIAS | 190799.97 | - | 220DIAS | - | - | 3.3.90.39 | 24458.16 | 24458.16 | 24458.16 | 24458.16 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº66/2017 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS AO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EXISTENTE NAS DEPENDENCIAS DO 6º PAV. DO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 22.055.080/001-15 | INTEGRAL AMBIENTAÇÃO EIRELI-EPP | 150/2017 | 2017-10-02 | 90DIAS | 430500 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 314379.99 | 314379.99 | 314379.99 | 314379.99 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº03/2017 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE BONITO |  |  |  |  | 12.272426/0001-83 | HARPIA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 155/2017 | 2017-10-16 | 330 DIAS | 5101351.25 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 394559.42 | 394559.42 | 394559.42 | 394559.42 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICONº85/2017 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE GARANHUNS |  |  |  |  | 05.466.712/0001-14 | MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 156/2017 | 2017-10-17 | 180DIAS | 395990 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 165088.16 | 165088.16 | 165088.16 | 165088.16 | ANDAMENTO
ATA DE REGISTRO Nº02/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLOGICA A PERCUSSÃO E TESTE DE ABSORÇÃO REFERENTE A 1ª CONTRATAÇÃO DO LOTE 4,PARA QUATORZE FUROS A SEREM REALIZADOS EMTERRENO NO MUNICIPIO DE OURICURI |  |  |  |  | 01.717.020/0001-40 | GEOCAD PROCESSAMENTO TÉCNICO EIRELI-EPP | 96/2017 | 2017-07-10 | 10 DIAS | 11471 | 2017-07-20 | - | - | - | 4.4.90.51 | 11471 | 11471 | 11471 | 11471 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO Nº15/2016 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLOGICA A PERCUSSÃO E TESTE DE ABSORÇÃO NO TERRENO DO AMBULATÓRIO DES.ANGELO JORDÃO NA RUA SANTA EDWIRGES,390 PRADO RECIFE (02) FUROS ATÉ 30,METROS |  |  |  |  | 11.549.334/0001-35 | ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA | 102/2017 | 2017-07-13 | 10DIAS | 2202 | 2017-07-23 | - | - | - | 4.4.90.51 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO Nº15/2016 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOLOGICA A PERCUSSÃO E TESTE DE ABSORÇÃO NO TERRENO DO AMBULATÓRIO DES.ANGELO JORDÃO NA RUA SANTA EDWIRGES,390 PRADO RECIFE (02) FUROS ATÉ 8,00METROS |  |  |  |  | 11.549.334/0001-35 | ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA | 101/2017 | 2017-07-13 | 10DIAS | 1144.8 | 2017-07-23 | - | - | - | 4.4.90.51 | 1144.8 | 1144.8 | 1144.8 | 1144.8 | CONCLUIDO
INEXIGIBILIDADE Nº86/2011 | EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PAINEL ARTISTICO NO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 275.938.008-49 | PETRONIO DOS SANTOS CUNHA | 157/2013 | 2017-08-25 | 120DIAS | 14000 | 2017-12-04 | 1080DIAS | 4875.5 | - | 4.4.90.52 | 18875.48 | 18875.48 | 18875.48 | 39875.5 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIALNº07/2017 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA PARA O PALACIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 10.927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 170/2017 | 2017-11-06 | 15DIAS | 65000 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | ANDAMENTO
PREGRÃO ELETRONICO Nº043/11 | REINICIO DO FORNECIMENTO DE TRES (03) ELEVADORES PARA SEREM INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL |  |  |  |  | 094.346/0001-45 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 180/2011 | 2017-09-01 | 84 DIAS | 258939.99 | - | - | 82000 | 64145.1 | 4.4.90.51 | 165369 | 165369 | 165369 | 165369 | ANDAMENTO
DISPENSA POR VALOR | ENSAIO NÃO DESTRUTIVO POR MEIO DE PARTICULAS MAGNETICAS E ULTRASSON EM 46JUNTAS E SEUS RESPECTIVOS LAUDOS PARA A ESCOLA JUDICIAL |  |  |  |  | 09.107.786/0001-15 | END.BRASIL-INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA-ME | NE511/2017 | 2017-06-05 | 30DIAS | 15000 | 2017-07-17 | - | - | - | 3.3.90.39 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | CONCLUIDO
DISPENSA 04/2013 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24074.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 59/2013 | 20/05/2013 | 120 DIAS | 204000 | 2013-09-17 | 1650DIAS | 42308 |  | 3.39.90.39 | 0 | 0 | 0 | 221677.2 | ANDAMENTO
PREGÃO 30/2014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES PARA O THOMAZ DE AQUINO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.S | 039/2016 | 01/07/2016 | 480DIAS | 483000 | 2017-10-24 | 365DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 60375 | 60375 | 60375 | 150937.5 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº25/2016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA NOS FORUNS DE FLORESTA.BELO JARDIM MORENO,SANTA MARIA DO CAMBUCÁ |  |  |  |  | 15.290.664/0001-00 | RJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | 113/2016 | 20/10/2016 | 60DIAS | 135611.96 | 2016-12-19 | - | - | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 49988.52 | 49988.52 | 49988.52 | 115054.42 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº05/2013 | TERMO DE QUITAÇÃO Nº 7/17 REFERENTE ACONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 23/2014 | - | - | 113934.7 | 2017-07-10 | - | - | - | 4.4.90.52 | 113934.7 | 113934.7 | 113934.7 | 113934.7 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 03/02/14 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 | - | 333620.8 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2929983.31 | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 03/02/14 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 | - | 3571925.62 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2771177.68 | INACABADA

## CONFERENCIA
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2014
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRENCIA Nº001/11-CEL | CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 065/2011 | 15/06/2011 | 540Dias | 22.951.216,39 | 06/12/2012 | 280 | 5127378.42 | 1.324.810,11 | 4.4.90.51 4.4.9052 | 481590.38 | 481590.38 | 481590.38 | 28644540.2 | CONCLUIDO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2011 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 4 ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA O FÓRUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | THYSSENHRUPP ELEVADORES S/A | 082/12 | 2012-08-10 | 340Dias | 780932.76 | 2014-07-21 | 360 |  |  | 4.4.90.51 | 141987.78 | 141987.78 | 141987.78 | 780932.76 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 CPL/BCE | FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) NOVOS ELEVADORES PARA SEREM INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJPE |  |  |  |  | 00.028.986/0016-94 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 180/2011 | 05/12/2011 | 280Dias | 258939.99 | 24/05/2012 | 536 |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 129470 | OBRA PARALISADA
CONCORRÊNCIA Nº01/2012 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E DO ANEXO DA COMARCA DE PANELAS |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | 44/2013 | 29/05/2013 | 330 DIAS | 2777048.41 | 2014-04-24 | 180 | 429966.25 | 115476.55 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1434983.12 | 1434983.12 | 1434983.12 | 3024313.75 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº01/2012 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E DO ANEXO DA COMARCA DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 13838224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | 54/2013 | 20/05/2013 | 270 DIAS | 2277430.09 | 2014-02-14 | 180 | 544445.01 | 122686.35 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1246740.12 | 1246740.12 | 1246740.12 | 2424867.42 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24074.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 59/2013 | 20/05/2013 | 120 DIAS | 204000 | 2013-09-17 | 510 | 42308 |  | 3.39.90.39 | 38077.2 | 38077.2 | 38077.2 | 221677.2 | ANDAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO E TERMO ADITIVO | INTERVENÇÃO E REFORMA NO MOBILIARIO DO SALÃO DO PLENO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35621531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA | 140/2013 |  |  | 105250.55 | 2014-01-31 |  | 7020 |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 112270.55 | 112270.55 | 112270.55 | 112270.55 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E RECUPERAÇÃO DO BLOCO (A) DO FORUM DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 70.216130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA | 90/13 | 21/08/2013 | 210 DIAS | 1037410.52 | 2014-03-19 | 135 | 197759.76 |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 | 893777.49 | 893777.49 | 893777.49 | 1151050.54 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ABREU E LIMA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 95/2013 | 28/08/2013 | 90 DIAS | 71141.99 | 2013-11-26 | 45 | 35199.52 |  | 3.39.90.39 | 42449.59 | 42449.59 | 42449.59 | 90020.01 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº003/2012 | CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO TJPE |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 97/2013 | 16/09/2013 | 240 DIAS | 10000000 | 2013-05-14 | 270 | 1422243.76 | 533292.09 | 3.39.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52 | 7514209.64 | 7559552.97 | 7559552.97 | 9821511.42 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO CENTRO INTEGRADO DA CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CICA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 111/2013 | 08/10/2013 | 120 DIAS | 309816.35 | 2014-02-05 | 165 | 154866.97 |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 | 296183.45 | 296183.45 | 296183.45 | 448234.75 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE OLINDA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 150/2013 | 2014-01-20 | 120 DIAS | 250848.6 | 2014-05-20 | 120 | 115354.53 |  | 3.3.90.39 | 228567.74 | 228567.74 | 228567.74 | 228567.76 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 2014-02-03 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 |  | 333620.8 |  | 4.4.90.51 | 2929983.31 | 2929983.31 | 2929983.31 | 2929983.31 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 2014-02-03 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 |  | 3571925.62 |  | 4.4.90.51 | 2771177.68 | 2771177.68 | 2771177.68 | 2771177.68 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº003/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE ARCOVERDE |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | CONSTRUTORA PLINIO CAVALCANTI CIA LTDA | 019/2014 | 2014-03-17 | 540DIAS | 19408136.24 | 2015-09-08 |  | 479512.95 |  | 4.4.90.51 | 6958446.34 | 6958446.34 | 6958446.34 | 6958446.34 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº005/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 23/2014 | 2014-03-31 | 540DIAS | 19299722.44 | 2015-09-22 |  | 313724 |  | 4.4.902.51 | 6423234.28 | 6423234.28 | 6423234.28 | 6423234.28 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 2014-06-02 | 540DIAS | 18869270.65 | 2015-11-24 |  |  |  | 4.4.902.51 | 629049.45 | 629049.45 | 629049.45 | 629229.45 | ANDAMENTO
TOMAADA DE PREÇO 002/2013 | REFORMA DOS W'CS,RETIRADA DA ESTRUTURA METÁLICA DOS ÁTRIOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL E PINTURA EM TODAS FACHADAS DO THOMAZ DE AQUINO. |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | 71/2014 | 2014-08-04 | 180 DIAS | 290616.45 | 2015-01-31 |  |  |  | 3.3.90.39 | 247554.29 | 247554.29 | 247554.29 | 247554.29 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2014 | CONCLUSÃO DA REFORMA DO FORUM DACOMARCA DE ITAIBA E CONSTRUÇÃO DO ANEXO |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 75/2014 | 2014-08-18 | 60DIAS | 112273.18 | 2014-10-17 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52 | 112273.18 | 112273.18 | 112273.18 | 112273.18 | CONCLUIDO
INEXIGIBILIDADE 046/2014 | INTERVENÇÃO E REFORMA NO MOBILIARIO DO SALÃO DO PLENO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35621531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA | 79/2014 | 2014-08-25 | 60DIAS | 136972.36 | 2014-10-25 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 136972.36 | 136972.36 | 136972.36 | 136972.36 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2014 | RECUPERAÇÃO DOS WC'S DO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 10324550/0001-10 | GRUPO MAIS- COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 86/2014 | 2014-09-30 | 120 DIAS | 315287.96 | 2015-01-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 93753.22 | 93753.22 | 93753.22 | 93753.22 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS LUSTRES,DO SALÃO DO PLENO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 09474906/0001-12 | SIMONE ARRUDA ARQUITETURA LTDA-ME | 87/2014 | 2014-10-13 | 60 DIAS | 12000 | 2015-01-08 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL N:º01/2014 | REFORMA NO IMÓVEL PARA INSTALÇÃO DA 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU |  |  |  |  | 10.673.358/0001-39 | COMELLO CONSTRUÇÃO E COMERCIO MELLO LTDA | 101/2014 | 2014-10-29 | 60DIAS | 474752.46 | 2014-12-28 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 152595.86 | 152595.86 | 152595.86 | 152595.86 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 11/2014 | SISTEMA DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DO PALACIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 10.927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 105/2014 | 2014-11-11 | 15 DIAS | 87800 | 2014-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 70240 | 70240 | 70240 | 70240 | ANDAMENTO
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 009/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO GALPÃO DE ALMOXARIFADO EM OLINDA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 152/2011 | [7 empty] | 3.3.90.39 | 45343.33 | 45343.33 | 45343.33 | 417081.58 | CONCLUIDO