## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2016
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$)
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2020 |  |  | ALOYSIO SOARES DE AZEVEDO LEITE - CPF : 769.612.574-53 |  |  | ROMILDO LEITE SALES - CPF: 000.831.194-34 | FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO - CPF: 088.328.114-72
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  | Responsável pela Unidade | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRENCIA N°02/2017 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE POMBOS |  |  |  |  | 40.863.722/0001-94 | JR OLIVEIRA LTDA | 126/2017 | 2017-08-29 | 420 DIAS | 3026329.65 | 2019-12-10 | 478 DIAS | 270956.8 | 759873.37 | 4.4.90.51 | 187459.04 | 187459.04 | 187459.04 | 4224915.34 | CONCLUIDA
CONCORRÊNCIA Nº08/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DE LIMOEIRO |  |  |  |  | 09.753.377/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | 061/2017 | 15/05/2017 | 630 DIAS | 15.984.588,25 | - | 842 DIAS | - | 439759.9 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 2015903.91 | 2015903.91 | 2015903.91 | 9698650.52 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇONº05/2018 | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃOGERAL,RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REVISÃO DA COBERTA E OUTROS SERVIÇOS DO ARQUIVO GERAL DO TJPE |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 054/2019 | 2019-08-19 | 90 DIAS | 352145.44 | 2020-02-10 | - | 65828.79 | - | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 123291.57 | 123291.57 | 123291.57 | 354419.19 | CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO Nº01/2018 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DAS COBERTAS EM POLICARBONATO |  |  |  |  | 19.389.810/0001-00 | AHIHSERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA | 074/2019 | 2019-08-30 | 120 DIAS | 419322.5 | 2020-08-19 | - | 43026.06 | - | 3.3.90.39 | 204968.63 | 204968.63 | 204968.63 | 306924.8 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO Nº153/2019 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA |  |  |  |  | 10.927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 099/2019 | 2019-10-23 | 90 DIAS | 66474 | 2020-01-06 | - | - | - | 3.3.90.39 | 26589.6 | 26589.6 | 26589.6 | 66474 | CONCLUIDA
PREGÃO ELETRONICO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA |  |  |  |  | 10.927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 067/2020 | 2020-11-09 | 15 DIAS | 65000 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2019 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS FACHADAS EM VIDROS, BRISES METÁLICOS E PLACAS EM GRANITO FLAMEJADO DO PRÉDIO DO FÓRUM DES.RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 14.054.309/0001-79 | BRITTO &MELO INCORPORAÇÕES LTDA | 102/2019 | 2019-10-24 | 140 DIAS | 284904.38 | 2020-02-14 | - | - | - | 3.3.90.39 | 117179.71 | 117179.71 | 117179.71 | 282762.12 | CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº75/2019 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS LUSTRES DO SALÃO DO PLENO (TJPE) |  |  |  |  | 15.323.475/0001-96 | AKAROA ENGENHARIA LTDA | 104/2019 | 2019-10-30 | 180 DIAS | 297615.4 | 2020-11-11 | 90 DIAS | 37329.86 | - | 3.3.90.39 | 245281.59 | 245281.59 | 245281.59 | 290220.78 | CONCLUIDA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº041/2019 | VISITAS TECNICAS DA ARQUITETA DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS LUSTRES DO SALÃO DO PLENO |  |  |  |  | 09.474.906/0001-12 | SIMONE ARRUDA LTDA | 126/2019 | 2019-11-29 | 120 DIAS | 4000 | 2020-11-11 | - | 1000 | - | 3.3.90.39 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | CONCLUIDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO PE INTEGRADO 0700012019000099 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU |  |  |  |  | 35.684.9681/0001-69 | PLANTARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 076/2019 | 2019-09-09 | 30 DIAS | 13492.27 | 2020-07-21 | - | - | - | 4.4.90.51 | 13492.27 | 13492.27 | 13492.27 | 13492.27 | CONCLUIDA
CONCORRENCIA N°01/2018 | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-PE E CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-CAG (FÓRUM RODOLFO AURELIANO) |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA. | 118/2019 | 2019-11-18 | 120 DIAS | 2025465.5 | - | 270 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 73921.9 | 73921.9 | 73921.9 | 73921.9 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N°06/2019 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ÁREA DO PÁTIO EXTERNO/ESCADARIA PRINCIPAL DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 08.978.001/0001-17 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | 119/2019 | 2019-11-20 | 180 DIAS | 1313468.88 | - | 300 DIAS | 645515.99 | 593787.19 | 4.4.90.51 | 1708021.73 | 1708021.73 | 1708021.73 | 1708021.73 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N°03/2019 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS AMBIENTES INTERNOS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 001/2020 | 2020-01-06 | 180 DIAS | 675504.61 | - | 300 DIAS | 177494.59 |  | 4.4.90.51 | 501436.78 | 501436.78 | 501436.78 | 501436.78 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PE INTEGRADO 070002000012020000095 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA NO PALÁCIO DA JUSTIÇA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 11.863.315/0001-89 | R4 METAIS METALURGICA E SERRALHARIA EIRELI | 050/2020 | 2020-08-25 | 15 DIAS | 20180 | 2020-09-03 | - | - | - | 3.3.90.39 | 20180 | 20180 | 20180 | 20180 | CONCLUIDA
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 03/02/2014 | 730 DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 | - | 333620.8 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2929983.31 | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 03/02/2014 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 | - | 3571925.62 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2771177.68 | INACABADA

## CONFERENCIA
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2014
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRENCIA Nº001/11-CEL | CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 065/2011 | 15/06/2011 | 540Dias | 22.951.216,39 | 06/12/2012 | 280 | 5127378.42 | 1.324.810,11 | 4.4.90.51 4.4.9052 | 481590.38 | 481590.38 | 481590.38 | 28644540.2 | CONCLUIDO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2011 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 4 ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA O FÓRUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | THYSSENHRUPP ELEVADORES S/A | 082/12 | 2012-08-10 | 340Dias | 780932.76 | 2014-07-21 | 360 |  |  | 4.4.90.51 | 141987.78 | 141987.78 | 141987.78 | 780932.76 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 CPL/BCE | FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) NOVOS ELEVADORES PARA SEREM INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJPE |  |  |  |  | 00.028.986/0016-94 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 180/2011 | 05/12/2011 | 280Dias | 258939.99 | 24/05/2012 | 536 |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 129470 | OBRA PARALISADA
CONCORRÊNCIA Nº01/2012 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E DO ANEXO DA COMARCA DE PANELAS |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | 44/2013 | 29/05/2013 | 330 DIAS | 2777048.41 | 2014-04-24 | 180 | 429966.25 | 115476.55 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1434983.12 | 1434983.12 | 1434983.12 | 3024313.75 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº01/2012 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E DO ANEXO DA COMARCA DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 13838224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | 54/2013 | 20/05/2013 | 270 DIAS | 2277430.09 | 2014-02-14 | 180 | 544445.01 | 122686.35 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1246740.12 | 1246740.12 | 1246740.12 | 2424867.42 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24074.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 59/2013 | 20/05/2013 | 120 DIAS | 204000 | 2013-09-17 | 510 | 42308 |  | 3.39.90.39 | 38077.2 | 38077.2 | 38077.2 | 221677.2 | ANDAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO E TERMO ADITIVO | INTERVENÇÃO E REFORMA NO MOBILIARIO DO SALÃO DO PLENO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35621531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA | 140/2013 |  |  | 105250.55 | 2014-01-31 |  | 7020 |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 112270.55 | 112270.55 | 112270.55 | 112270.55 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E RECUPERAÇÃO DO BLOCO (A) DO FORUM DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 70.216130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA | 90/13 | 21/08/2013 | 210 DIAS | 1037410.52 | 2014-03-19 | 135 | 197759.76 |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 | 893777.49 | 893777.49 | 893777.49 | 1151050.54 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ABREU E LIMA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 95/2013 | 28/08/2013 | 90 DIAS | 71141.99 | 2013-11-26 | 45 | 35199.52 |  | 3.39.90.39 | 42449.59 | 42449.59 | 42449.59 | 90020.01 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº003/2012 | CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO TJPE |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 97/2013 | 16/09/2013 | 240 DIAS | 10000000 | 2013-05-14 | 270 | 1422243.76 | 533292.09 | 3.39.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52 | 7514209.64 | 7559552.97 | 7559552.97 | 9821511.42 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO CENTRO INTEGRADO DA CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CICA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 111/2013 | 08/10/2013 | 120 DIAS | 309816.35 | 2014-02-05 | 165 | 154866.97 |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 | 296183.45 | 296183.45 | 296183.45 | 448234.75 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE OLINDA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 150/2013 | 2014-01-20 | 120 DIAS | 250848.6 | 2014-05-20 | 120 | 115354.53 |  | 3.3.90.39 | 228567.74 | 228567.74 | 228567.74 | 228567.76 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 2014-02-03 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 |  | 333620.8 |  | 4.4.90.51 | 2929983.31 | 2929983.31 | 2929983.31 | 2929983.31 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 2014-02-03 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 |  | 3571925.62 |  | 4.4.90.51 | 2771177.68 | 2771177.68 | 2771177.68 | 2771177.68 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº003/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE ARCOVERDE |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | CONSTRUTORA PLINIO CAVALCANTI CIA LTDA | 019/2014 | 2014-03-17 | 540DIAS | 19408136.24 | 2015-09-08 |  | 479512.95 |  | 4.4.90.51 | 6958446.34 | 6958446.34 | 6958446.34 | 6958446.34 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº005/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 23/2014 | 2014-03-31 | 540DIAS | 19299722.44 | 2015-09-22 |  | 313724 |  | 4.4.902.51 | 6423234.28 | 6423234.28 | 6423234.28 | 6423234.28 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 2014-06-02 | 540DIAS | 18869270.65 | 2015-11-24 |  |  |  | 4.4.902.51 | 629049.45 | 629049.45 | 629049.45 | 629229.45 | ANDAMENTO
TOMAADA DE PREÇO 002/2013 | REFORMA DOS W'CS,RETIRADA DA ESTRUTURA METÁLICA DOS ÁTRIOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL E PINTURA EM TODAS FACHADAS DO THOMAZ DE AQUINO. |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | 71/2014 | 2014-08-04 | 180 DIAS | 290616.45 | 2015-01-31 |  |  |  | 3.3.90.39 | 247554.29 | 247554.29 | 247554.29 | 247554.29 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2014 | CONCLUSÃO DA REFORMA DO FORUM DACOMARCA DE ITAIBA E CONSTRUÇÃO DO ANEXO |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 75/2014 | 2014-08-18 | 60DIAS | 112273.18 | 2014-10-17 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52 | 112273.18 | 112273.18 | 112273.18 | 112273.18 | CONCLUIDO
INEXIGIBILIDADE 046/2014 | INTERVENÇÃO E REFORMA NO MOBILIARIO DO SALÃO DO PLENO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35621531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA | 79/2014 | 2014-08-25 | 60DIAS | 136972.36 | 2014-10-25 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 136972.36 | 136972.36 | 136972.36 | 136972.36 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2014 | RECUPERAÇÃO DOS WC'S DO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 10324550/0001-10 | GRUPO MAIS- COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 86/2014 | 2014-09-30 | 120 DIAS | 315287.96 | 2015-01-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 93753.22 | 93753.22 | 93753.22 | 93753.22 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS LUSTRES,DO SALÃO DO PLENO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 09474906/0001-12 | SIMONE ARRUDA ARQUITETURA LTDA-ME | 87/2014 | 2014-10-13 | 60 DIAS | 12000 | 2015-01-08 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL N:º01/2014 | REFORMA NO IMÓVEL PARA INSTALÇÃO DA 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU |  |  |  |  | 10.673.358/0001-39 | COMELLO CONSTRUÇÃO E COMERCIO MELLO LTDA | 101/2014 | 2014-10-29 | 60DIAS | 474752.46 | 2014-12-28 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 152595.86 | 152595.86 | 152595.86 | 152595.86 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 11/2014 | SISTEMA DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DO PALACIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 10.927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 105/2014 | 2014-11-11 | 15 DIAS | 87800 | 2014-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 70240 | 70240 | 70240 | 70240 | ANDAMENTO
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 009/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO GALPÃO DE ALMOXARIFADO EM OLINDA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 152/2011 | [7 empty] | 3.3.90.39 | 45343.33 | 45343.33 | 45343.33 | 417081.58 | CONCLUIDO