## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023 |  |  | ALOYSIO SOARES DE AZEVEDO LEITE - CPF : 769.612.574-53 |  |  | NORMA DE MIRANDA LYRA - CPF: 509.254.824-04 | LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 054.596.134-34
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  | Responsável pela Unidade | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRENCIA N°01/2018 | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-PE E CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-CAG (FÓRUM RODOLFO AURELIANO) |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA. | 118/2019 | 2019-11-18 | 120 DIAS | 2025465.5 | - | 990 DIAS | 145924.21 | 809121.28 | 4.4.90.51 | 427356.59 | 427356.59 | 427356.59 | 2476682.66 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2021 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 700TR DE CAPACIDADE EM EQUIPAMENTOS RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLER'S - FRA |  |  |  |  | 08.100.057/0001-74 | TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A | 055/2022 | 2022-05-09 | 365 DIAS | 2293783.68 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 191148.64 | 191148.64 | 191148.64 | 1395385.07 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRIUNFO/PE |  |  |  |  | 01.027.728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 067/2022 | 2022-06-20 | 300 DIAS | 3371503.98 | - | 150 DIAS | 461182.38 | - | 3.3.90.30 | 818798.9 | 818798.9 | 818798.9 | 2769859.62 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE UM ELEVADOR PANORÂMICO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 079/2022 | 2022-07-20 | 365 DIAS | 528000 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 132000 | 132000 | 132000 | 396000 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2022 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) ELEVADORES A SEREM INSTALADOS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 094/2022 | 2022-08-22 | 520 DIAS | 3592000 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 179600 | 179600 | 179600 | 538800 | ANDAMENTO
DISPENSA | EXECUÇÃO DE COBERTA METÁLICA SUPLEMENTAR A SER INSTALADA ACIMA DAS COBERTAS EXISTENTES NO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 124/2022 | 2022-09-19 | 120 DIAS | 1394925.22 | - | 30 DIAS | 320006.96 | - | 3.3.90.39 | 1360521.4 | 1360521.4 | 1360521.4 | 1689948.63 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2022 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTA NO PRÉDIO DO DATACENTER CAMARAGIBE |  |  |  |  | 36.185.521/0001-08 | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELLI | 131/2022 | 2022-10-10 | 90 DIAS | 144999.99 | - | 90 DIAS | 20473.89 | - | 3.3.90.39 | 67274.14 | 67274.14 | 67274.14 | 139225.32 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO FORRO, PARTE DO PISO E COBERTURA DO SALÃO DO PLENO, LOCALIZADO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA - TJPE |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 145/2022 | 2022-11-21 | 120 DIAS | 1045435.29 | - | 60 DIAS | 260776.81 | - | 4.4.90.51 | 832566.83 | 832566.83 | 832566.83 | 907617.57 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TAMANDARÉ/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 149/2022 | 2022-11-28 | 365 DIAS | 4476376.52 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 485122.64 | 485122.64 | 485122.64 | 709111.78 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2022 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE - PRÉDIOS DO FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO E ESCOLA JUDICIAL |  |  |  |  | 41.044.280/0001-17 | D. GAMA FILHO SERVIÇOS LTDA | 158/2022 | 2022-12-21 | 60 DIAS | 108000 | - | 30 DIAS | 26765.11 | - | 3.3.90.39 | 62161.72 | 62161.72 | 62161.72 | 62161.72 | ANDAMENTO
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR DO TIPO VRV (VOLUME DE REFRIGERAÇÃO VARIÁVEL) PARA OS FÓRUNS DAS COMARCAS DE PAULISTA E CABO DE SANTO AGOSTINHO |  |  |  |  | 47.150.151/0001-90 | MOACIR FRANKLIN BENTO | 151/2022 | 2022-11-28 | 60 DIAS | 30000 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022 | SERVIÇOS DE TAPUMES E COBERTAS METÁLICAS PROVISÓRIAS PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 125/2022 | 2022-10-03 | 90 DIAS | 559989.97 | - | 60 DIAS | 53831.27 | - | 3.3.90.39 | 423863.39 | 423863.39 | 423863.39 | 545805.45 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO DAS COBERTAS E FACHADAS DO PRÉDIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 113/2022 | 2022-09-12 | 150 DIAS | 189844.55 | - | 270 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 45000 | 45000 | 45000 | 95000 | ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023 |  |  | ALOYSIO SOARES DE AZEVEDO LEITE - CPF : 769.612.574-53 |  |  | NORMA DE MIRANDA LYRA - CPF: 509.254.824-04 | LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 054.596.134-34
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  | Responsável pela Unidade | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRENCIA N°01/2018 | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-PE E CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-CAG (FÓRUM RODOLFO AURELIANO) |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA. | 118/2019 | 2019-11-18 | 120 DIAS | 2025465.5 | - | 990 DIAS | 145924.21 | 809121.28 | 4.4.90.51 | 432341.54 | 432341.54 | 859698.13 | 3336380.79 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2021 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 700TR DE CAPACIDADE EM EQUIPAMENTOS RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLER'S - FRA |  |  |  |  | 08.100.057/0001-74 | TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A | 055/2022 | 2022-05-09 | 365 DIAS | 2293783.68 | - | 365 DIAS | - | 114689.28 | 3.3.90.39 | 764594.56 | 764594.56 | 955743.2 | 2351128.27 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRIUNFO/PE |  |  |  |  | 01.027.728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 067/2022 | 2022-06-20 | 300 DIAS | 3371503.98 | - | 150 DIAS | 625089.8 | - | 3.3.90.30 | 520505.46 | 520505.46 | 1339304.36 | 4109163.98 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE UM ELEVADOR PANORÂMICO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 079/2022 | 2022-07-20 | 365 DIAS | 528000 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 132000 | 132000 | 264000 | 660000 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2022 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) ELEVADORES A SEREM INSTALADOS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 094/2022 | 2022-08-22 | 520 DIAS | 3592000 | - | 180 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 538800 | 538800 | 718400 | 1257200 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO FORRO, PARTE DO PISO E COBERTURA DO SALÃO DO PLENO, LOCALIZADO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA - TJPE |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 145/2022 | 2022-11-21 | 120 DIAS | 1045435.29 | - | 60 DIAS | 260776.81 | - | 4.4.90.51 | 383996.12 | 383996.12 | 1216562.95 | 1291613.69 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TAMANDARÉ/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 149/2022 | 2022-11-28 | 365 DIAS | 4476376.52 | - | - | 260104.61 | - | 4.4.90.51 | 807018.99 | 807018.99 | 1292141.63 | 2001253.41 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2022 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE - PRÉDIOS DO FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO E ESCOLA JUDICIAL |  |  |  |  | 41.044.280/0001-17 | D. GAMA FILHO SERVIÇOS LTDA | 158/2022 | 2022-12-21 | 60 DIAS | 108000 | - | 90 DIAS | 26765.11 | - | 3.3.90.39 | 70071.42 | 70071.42 | 132233.14 | 194394.86 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 | SERVIÇO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DO FÓRUM DE PAULISTA |  |  |  |  | 03.350.226/0001-00 | R&M ENGENHARIA LTDA | 146/2022 | 07/11/2022 | 150 DIAS | 207800 | - | 90 DIAS | 20503.54 | - | 3.3.90.39 3.3.90.30 | 43581.67 | 43581.67 | 43581.67 | 43581.67 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO ARTIFICIAL PARA QUATRO FACHADAS EXTERNAS E ENTORNO IMEDIATO DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 00.836.589/0001-62 | ARCHIDESIGN LTDA | 007/2023 | 16/02/2023 | 365 DIAS | 80718.3 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 24215.49 | 24215.49 | 24215.49 | 24215.49 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO DAS COBERTAS E FACHADAS DO PRÉDIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 113/2022 | 2022-09-12 | 150 DIAS | 189844.55 | - | 270 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 45000 | 45000 | 90000 | 135000 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022 | SERVIÇOS DE TAPUMES E COBERTAS METÁLICAS PROVISÓRIAS PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 125/2022 | 2022-10-03 | 90 DIAS | 559989.97 | - | 60 DIAS | 53831.27 | - | 3.3.90.39 | 41357.83 | 41357.83 | 465221.22 | 587163.28 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO NO FÓRUM DE PALMARES |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 021/2023 | 30/03/2023 | 120 DIAS | 162499.98 | - | 60 DIAS | 34475.64 | - | 3.3.90.39 | 45640.23 | 45640.23 | 45640.23 | 45640.23 | ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023 |  |  | ALOYSIO SOARES DE AZEVEDO LEITE - CPF : 769.612.574-53 |  |  | NORMA DE MIRANDA LYRA - CPF: 509.254.824-04 | LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 054.596.134-34
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  | Responsável pela Unidade | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2021 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 700TR DE CAPACIDADE EM EQUIPAMENTOS RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLER'S - FRA |  |  |  |  | 08.100.057/0001-74 | TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A | 055/2022 | 2022-05-09 | 365 DIAS | 2293783.68 | - | 365 DIAS | - | 114689.28 | 3.3.90.39 | 573445.92 | 573445.92 | 1529189.12 | 2924574.19 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRIUNFO/PE |  |  |  |  | 01.027.728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 067/2022 | 2022-06-20 | 300 DIAS | 3371503.98 | - | 150 DIAS | 625089.8 | - | 3.3.90.30 | 184627.6 | 184627.6 | 1523931.86 | 4293791.55 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2022 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) ELEVADORES A SEREM INSTALADOS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 094/2022 | 2022-08-22 | 520 DIAS | 3592000 | - | 180 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 309998.37 | 309998.37 | 1028398.37 | 1567198.37 | ANDAMENTO | 0
PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2022 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTA NO PRÉDIO DO DATACENTER CAMARAGIBE |  |  |  |  | 36.185.521/0001-08 | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELLI | 131/2022 | 2022-10-10 | 90 DIAS | 144999.99 | - | 90 DIAS | 20473.89 | - | 3.3.90.39 | 24590.33 | 24590.33 | 91864.47 | 163815.65 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TAMANDARÉ/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 149/2022 | 2022-11-28 | 365 DIAS | 4476376.52 | - | - | 260104.61 | - | 4.4.90.51 | 1598230.48 | 1598230.48 | 2890372.11 | 3599483.89 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 | SERVIÇO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DO FÓRUM DE PAULISTA |  |  |  |  | 03.350.226/0001-00 | R&M ENGENHARIA LTDA | 146/2022 | 07/11/2022 | 150 DIAS | 207800 | - | 90 DIAS | 20503.54 | - | 3.3.90.39 3.3.90.30 | 172758.21 | 172758.21 | 216339.88 | 216339.88 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO ARTIFICIAL PARA QUATRO FACHADAS EXTERNAS E ENTORNO IMEDIATO DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 00.836.589/0001-62 | ARCHIDESIGN LTDA | 007/2023 | 16/02/2023 | 365 DIAS | 80718.3 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 32287.32 | 32287.32 | 56502.81 | 56502.81 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022 | SERVIÇOS DE TAPUMES E COBERTAS METÁLICAS PROVISÓRIAS PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 125/22 | 2022-10-03 | 90 DIAS | 559989.97 | - | 60 DIAS | 53831.27 | - | 3.3.90.39 | 14181.13 | 14181.13 | 479402.35 | 601344.41 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2022 | INSTALAÇÃO DE 02 FANCOILS |  |  |  |  | 09.575.551/0001-58 | CLIMAZONE COMÉRCIOS E SERVIÇOS TÉRMICOS LTDA | 022/2023 | 2023-04-17 | 150 DIAS | 252900 | - | - | - | - | 3.3.90.30 | 252900 | 252900 | 252900 | 252900 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO NO FÓRUM DE PALMARES |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 021/2023 | 30/03/2023 | 120 DIAS | 162499.98 | - | 60 DIAS | 34475.64 | - | 3.3.90.39 | 151334.97 | 151334.97 | 196975.2 | 196975.2 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 | COBERTAS DO MEMORIAL |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 056/2023 | 2023-08-07 | 270 DIAS | 789,940,57 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 54601.67 | 54601.67 | 54601.67 | 54601.67 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA COBERTA DO 3º ANDAR DO PALÁCIO |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 061/2023 | 2023-08-07 | 59 DIAS | 108580.95 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 36275.26 | 36275.26 | 36275.26 | 36275.26 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS TOMBADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURO DO FORRO E PARTE DO PISO E COBERTURA DO SALÃO DO PLENO DO PALÁCIO |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 060/2023 | 2023-07-26 | 61 DIAS | 316485.65 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 176132.68 | 176132.68 | 176132.68 | 176132.68 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 | RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS E SUBSTITUIÇÃO DAS LAJES DOS RESERVATÓRIOS DA 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 141/2022 | 2022-11-10 | 151 DIAS | 358040.28 | - | 89 DIAS | 72516.5 | - | 3.3.90.39 | 97334.29 | 97334.29 | 97334.29 | 97334.29 | ANDAMENTO
DISPENSA | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTAS, INCLUSIVE PROJETOS E RESPECTIVAS ART'S, A SEREM INSTALADAS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 27.616.174/0001-30 | AMB CAMPELLO ME | 054/2022 | 2022-05-09 | 120 DIAS | 441463.89 | - | 252 DIAS | - | - | 3.3.90.92 | 50997.68 | 50997.68 | 50997.68 | 476663.08 | ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023 |  |  | ALOYSIO SOARES DE AZEVEDO LEITE - CPF : 769.612.574-53 |  |  | NORMA DE MIRANDA LYRA - CPF: 509.254.824-04 | LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 054.596.134-34
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  | Responsável pela Unidade | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNCIA Nº 08/2016 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE LIMOEIRO |  |  |  |  | 09.753.377/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | 061/2017 | 15/05/2017 | 630 DIAS | 15.984.588,25 | - | 1873 DIAS | 681102.75 | 5082800.83 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 371742.45 | 371742.45 | 371742.45 | 19155138.26 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 | COBERTAS DO MEMORIAL |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 056/2023 | 2023-08-07 | 270 DIAS | 789,940,57 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 146175.14 | 146175.14 | 200776.81 | 200776.81 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA COBERTA DO 3º ANDAR DO PALÁCIO |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 061/2023 | 2023-08-07 | 59 DIAS | 108580.95 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 72305.59 | 72305.59 | 108580.85 | 108580.85 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS TOMBADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURO DO FORRO E PARTE DO PISO E COBERTURA DO SALÃO DO PLENO DO PALÁCIO |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 060/2023 | 2023-07-26 | 61 DIAS | 316485.65 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 140352.97 | 140352.97 | 316485.65 | 316485.65 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 | SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO EXISTENTES NAS ÁREAS COMUNS DO FRA |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 050/2023 | 2023-07-11 | 120 DIAS | 650489 | - | - | - | - | 3.3.90.39 | 371514.49 | 371514.49 | 371514.49 | 371514.49 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 | RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS E SUBSTITUIÇÃO DAS LAJES DOS RESERVATÓRIOS DA 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 141/2022 | 2022-11-10 | 151 DIAS | 358040.28 | - | 89 DIAS | 72516.5 | - | 3.3.90.39 | 255604.58 | 255604.58 | 352938.87 | 352938.87 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TAMANDARÉ/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 149/2022 | 2022-11-28 | 365 DIAS | 4476376.52 | - | - | 260104.61 | - | 4.4.90.51 | 1370694 | 1370694 | 4261066.11 | 4485055.25 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO DAS COBERTAS E FACHADAS DO PRÉDIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 113/2022 | 2022-09-12 | 150 DIAS | 189844.55 | - | 270 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 30000 | 30000 | 120000 | 170000 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JUDICIAL DO TJPE |  |  |  |  | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 99/2023 | 2023-11-13 | 242 DIAS | 6199478.86 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 15435.37 | 15435.37 | 15435.37 | 15435.37 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 | OBRAS DE REFORMA NOS PRÉDIOS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS E FÓRUM JOÃO ELÍSIO FLORÊNCIO (CÂMARA REGIONAL), AMBOS SITUADOS NA COMARCA DE CARUARU/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 085/2023 | 02/10/2023 | 122 DIAS | 1035751.72 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 88601.08 | 88601.08 | 88601.08 | 88601.08 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2021 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 700TR DE CAPACIDADE EM EQUIPAMENTOS RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLER'S - FRA |  |  |  |  | 08.100.057/0001-74 | TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A | 055/2022 | 2022-05-09 | 365 DIAS | 2293783.68 | - | 365 DIAS | - | 114689.28 | 3.3.90.39 | 769393.83 | 769393.83 | 2298582.95 | 3502819.38 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 08 ELEVADORES A SEREM INTALADOS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 094/2022 | 2022-08-22 | 520 DIAS | 3592000 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 1000000 | 1000000 | 2028398.37 | 2387598.37 | ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023 |  |  | ALOYSIO SOARES DE AZEVEDO LEITE - CPF : 769.612.574-53 |  |  | NORMA DE MIRANDA LYRA - CPF: 509.254.824-04 | LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 054.596.134-34
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  | Responsável pela Unidade | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA | EXECUÇÃO DE COBERTA METÁLICA SUPLEMENTAR A SER INSTALADA ACIMA DAS COBERTAS EXISTENTES NO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 124/2022 | 2022-09-19 | 120 DIAS | 1394925.22 | 14/06/2023 | 30 DIAS | 320006.96 | - | 3.3.90.39 | 1360521.4 | 1360521.4 | 1360521.4 | 1689948.63 | CONCLUÍDA
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR DO TIPO VRV (VOLUME DE REFRIGERAÇÃO VARIÁVEL) PARA OS FÓRUNS DAS COMARCAS DE PAULISTA E CABO DE SANTO AGOSTINHO |  |  |  |  | 47.150.151/0001-90 | MOACIR FRANKLIN BENTO | 151/2022 | 2022-11-28 | 60 DIAS | 30000 | 23/03/2023 | 30 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | CONCLUÍDA
INEXIGIBILIDADE | PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO ARTIFICIAL PARA QUATRO FACHADAS EXTERNAS E ENTORNO IMEDIATO DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 00.836.589/0001-62 | ARCHIDESIGN LTDA | 007/2023 | 16/02/2023 | 365 DIAS | 80718.3 | - | 180 DIAS | - | - | 3.3.90.39 | 56502.81 | 56502.81 | 56502.81 | 56502.81 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA N°01/2018 | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-PE E CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE-CAG (FÓRUM RODOLFO AURELIANO) |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA. | 118/2019 | 2019-11-18 | 120 DIAS | 2025465.5 | TRP (15/05/23) | 990 DIAS | 145924.21 | 809121.28 | 4.4.90.51 | 859698.13 | 859698.13 | 859698.13 | 2909024.2 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TRIUNFO/PE |  |  |  |  | 01.027.728/0001-70 | CSG ENGENHARIA LTDA | 067/2022 | 2022-06-20 | 300 DIAS | 3371503.98 | TRP (26/04/23) | 150 DIAS | 461182.38 | 163907.42 | 3.3.90.30 | 1523931.96 | 1523931.96 | 1523931.96 | 3474992.68 | CONCLUÍDA
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE UM ELEVADOR PANORÂMICO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 079/2022 | 2022-07-20 | 365 DIAS | 528000 | 03/05/2023 | - | - | - | 3.3.90.39 | 264000 | 264000 | 264000 | 528000 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2022 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) ELEVADORES A SEREM INSTALADOS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 094/2022 | 2022-08-22 | 520 DIAS | 3592000 | - | 180 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 2028398.37 | 2028398.37 | 2028398.37 | 2387598.37 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO FORRO, PARTE DO PISO E COBERTURA DO SALÃO DO PLENO, LOCALIZADO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA - TJPE |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 145/2022 | 2022-11-21 | 120 DIAS | 1045435.29 | 22/05/2023 | 60 DIAS | 260776.81 | - | 4.4.90.51 | 1216562.95 | 1216562.95 | 1216562.95 | 1291613.69 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2022 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE - PRÉDIOS DO FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO E ESCOLA JUDICIAL |  |  |  |  | 41.044.280/0001-17 | D. GAMA FILHO SERVIÇOS LTDA | 158/2022 | 2022-12-21 | 60 DIAS | 108000 | 05/06/2023 | 90 DIAS | 26765.11 | - | 3.3.90.39 | 132233.14 | 132233.14 | 132233.14 | 132233.14 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022 | SERVIÇO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DO FÓRUM DE PAULISTA |  |  |  |  | 03.350.226/0001-00 | R&M ENGENHARIA LTDA | 146/2022 | 07/11/2022 | 150 DIAS | 207800 | 14/11/2023 | 90 DIAS | 20503.54 | - | 3.3.90.39 3.3.90.30 | 216339.88 | 216339.88 | 216339.88 | 216339.88 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022 | SERVIÇOS DE TAPUMES E COBERTAS METÁLICAS PROVISÓRIAS PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 125/2022 | 2022-10-03 | 90 DIAS | 559989.97 | 06/06/2022 | 60 DIAS | 53831.27 | - | 3.3.90.39 | 479402.35 | 479402.35 | 479402.35 | 601344.41 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) FANCOILS, DA FABRICANTE CARRIER OU COMPATIVEL COM O SISTEMA EXISTENTE, COM CAPACIDADE DE 30TR CADA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, BEM COMO DE TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM A BIBLIOTECA, ATUAL DIRETORIA CÍVEL DA CAPITAL, E AUDITÓRIO DO FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 09.575.551/0001-58 | CLIMAZONE COMÉRCIOS E SERVIÇOS TÉRMICOS LTDA | 022/2023 | 2023-04-17 | 150 DIAS | 252900 | 01/08/2023 | - | - | - | 3.3.90.30 | 252900 | 252900 | 252900 | 252900 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO NO FÓRUM DE PALMARES |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 021/2023 | 30/03/2023 | 120 DIAS | 162499.98 | 09/10/2023 (TRP) | 60 DIAS | 34475.64 | - | 3.3.90.39 | 196975.2 | 196975.2 | 196975.2 | 196975.2 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRONICO Nº 54/2022 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTA NO PRÉDIO DO DATACENTER CAMARAGIBE |  |  |  |  | 36.185.521/0001-08 | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELLI | 131/2022 | 2022-10-10 | 90 DIAS | 144999.99 | 16/06/2023 | 90 DIAS | 20473.89 | - | 3.3.90.39 | 91864.47 | 91864.47 | 91864.47 | 163815.65 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 08/2016 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE LIMOEIRO |  |  |  |  | 09.753.377/0001-96 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | 061/2017 | 15/05/2017 | 630 DIAS | 15.984.588,25 | 2023-03-20 | 1873 DIAS | 681102.75 | 5082800.83 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 371742.45 | 371742.45 | 371742.45 | 19155138.26 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DA COBERTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO MEMORIAL DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 056/2023 | 2023-08-07 | 270 DIAS | 789940.57 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 200776.81 | 200776.81 | 200776.81 | 200776.81 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COBERTA DO 3º ANDAR E INTRADORSO DO SALÃO PLENO - PRÉDIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 24.061.780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 061/2023 | 2023-08-07 | 59 DIAS | 108580.95 | 2023-10-27 | - | - | - | 3.3.90.39 | 108580.85 | 108580.85 | 108580.85 | 108580.85 | CONCLUÍDA
INEXIGIBILIDADE | RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS TOMBADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURO DO FORRO E PARTE DO PISO E COBERTURA DO SALÃO DO PLENO DO PALÁCIO |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 060/2023 | 2023-07-26 | 61 DIAS | 316485.65 | 2023-10-09 | - | - | - | 4.4.90.51 | 316485.65 | 316485.65 | 316485.65 | 316485.65 | CONCLUÍDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 | SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO EXISTENTE NAS ÁREAS COMUNS DO FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO, ASSIM COMO A INSTALAÇÃO DE PERFIS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA JUNTAS |  |  |  |  | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 050/2023 | 2023-07-11 | 120 DIAS | 650489 |  | - | - | - | 3.3.90.39 | 371514.49 | 371514.49 | 371514.49 | 371514.49 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 | RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS E SUBSTITUIÇÃO DAS LAJES DOS RESERVATÓRIOS DA 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU |  |  |  |  | 40.884.553/0001-79 | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 141/2022 | 2022-11-10 | 151 DIAS | 358040.28 | 17/11/2023 (TRP) | 90 DIAS | 72516.5 | - | 3.3.90.39 | 352938.87 | 352938.87 | 352938.87 | 352938.87 | CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 | CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TAMANDARÉ/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 149/2022 | 2022-11-28 | 365 DIAS | 4476376.52 | - | - | 260104.61 | 170751 | 4.4.90.51 | 4261066.11 | 4261066.11 | 4261066.11 | 4485055.25 | ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO DAS COBERTAS E FACHADAS DO PRÉDIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35.621.531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAUROS - EPP | 113/2022 | 2022-09-12 | 150 DIAS | 189844.55 | - | 450 DIAS | - | - | 4.4.90.51 | 120000 | 120000 | 120000 | 170000 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JUDICIAL DO TJPE |  |  |  |  | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 99/2023 | 2023-11-13 | 242 DIAS | 6199478.86 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 15435.37 | 15435.37 | 15435.37 | 15435.37 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 03/02/2014 | 730 DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 | - | 333620.8 | - | 4.4.90.51 | - | - | - | 2929983.31 | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 03/02/2014 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 | - | 3571925.62 | - | 4.4.90.51 | - | - | - | 2771177.68 | INACABADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 | OBRAS DE REFORMA NOS PRÉDIOS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS E FÓRUM JOÃO ELÍSIO FLORÊNCIO (CÂMARA REGIONAL), AMBOS SITUADOS NA COMARCA DE CARUARU/PE |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 085/2023 | 02/10/2023 | 122 DIAS | 1035751.72 | - | - | - | - | 4.4.90.51 | 88601.08 | 88601.08 | 88601.08 | 88601.08 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 100/2021 | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 700TR DE CAPACIDADE EM EQUIPAMENTOS RESFRIADORAS DE LÍQUIDO - CHILLER'S - FRA |  |  |  |  | 08.100.057/0001-74 | TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A | 055/2022 | 2022-05-09 | 365 DIAS | 2293783.68 | - | 365 DIAS | - | 114689.28 | 3.3.90.39 | 2298582.95 | 2298582.95 | 2298582.95 | 3502819.38 | ANDAMENTO
DISPENSA | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTAS, INCLUSIVE PROJETOS E RESPECTIVAS ART'S, A SEREM INSTALADAS NO FÓRUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 27.616.174/0001-30 | AMB CAMPELLO ME | 054/2022 | 2022-05-09 | 120 DIAS | 441463.89 | 2023-08-03 | 252 DIAS | - | - | 3.3.90.92 | 50997.68 | 50997.68 | 50997.68 | 476663.08 | CONCLUÍDA

## CONFERENCIA
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)