## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015 |  | SONIA MARIA BARROS LIMA DE OLIVEIRA ANDRADE CPF: 073.700.914-49 ANALISTA JUDICIARIO | MARIA JOSE MARINHO BATISTA CPF:065.024.404-44 DIRETORA |  |  | JOÃO BATISTA DE SOUSA FARIAS CPF:882.692.304-30-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24074.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 59/2013 | 20/05/2013 | 120 DIAS | 204000 | 2013-09-17 | 510DIAS | 42308 |  | 3.39.90.39 |  |  |  | 221677.2 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº003/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE ARCOVERDE |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | CONSTRUTORA PLINIO CAVALCANTI CIA LTDA | 019/2014 | 2014-03-17 | 540DIAS | 19408136.24 | 2015-09-08 |  | 479512.95 | 895277.71 | 4.4.90.51 | 2053153.58 | 2053153.58 | 2053153.58 | 19263222.21 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº005/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 23/2014 | 2014-03-31 | 540DIAS | 19299722.44 | 2015-09-22 |  | 313724 | 916047.04 | 4.4.902.51 | 1799071.1 | 1799071.1 | 1799071.1 | 18502622.52 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 2014-06-02 | 540DIAS | 18869270.65 | 2015-11-24 |  |  |  | 4.4.902.51 | 1747054.4 | 1747054.4 | 1747054.4 | 4687887.64 | ANDAMENTO
DISPENSA Nº03/2015 | RETIRADA DE PLACAS DE GRANITO DO FORUM DO RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 15071041/0001-46 | TRAVER CONSTRUÇÕES LTDA ME | 063/2015 | 10/08/2015 | 90DIAS | 195401.03 | 2015-11-08 | 60DIAS | 97133.9 |  | 3.3.90.39 | 54655.72 | 54655.72 | 54655.72 | 292416.8 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA 02/15 | CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA DATACENTER F. RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 01666477/0001-73 | J V SILVA ENGENHARIA LTDA | 085/2015 | 13/10/2015 | 120DIAS | 982461.39 | 2016-02-10 |  |  |  | 4.4.90.51 | 407402.17 | 407402.17 | 407402.17 | 658703.87 | ANDAMENTO
PREGAO PRESENCIAL07/15 | INSTALAÇAO DO SISTEMA DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA PARA O PALACIO |  |  |  |  | 10927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 090/2015 | 26/10/2015 | 90DIAS | 51637.5 | 2015-11-10 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10327.5 | 10327.5 | 10327.5 | 51637.5 | CONCLUIDO
PREGAO ELETRONICO Nº25/15 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL,IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA CUPULA DO PALACIO |  |  |  |  | 70.216.130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMALTDA | 108/15 | 07/12/2015 | 90 DIAS | 413000 | 2016-03-06 | 45 DIAS |  |  | 3.3.90.39 | 103522.41 | 103522.41 | 103522.41 | 103522.41 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 2014-02-03 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 |  | 333620.8 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 2014-02-03 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 |  | 3571925.62 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | INACABADA

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015 2ºtrimestre |  | SONIA MARIA BARROS LIMA DE OLIVEIRA ANDRADE CPF: 073.700.914-49 ANALISTA JUDICIARIO
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24074.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 59/2013 | 20/05/2013 | 120 DIAS | 204000 | 2013-09-17 | 510DIAS | 42308 |  | 3.39.90.39 |  |  |  | 221677.2 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº003/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE ARCOVERDE |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | CONSTRUTORA PLINIO CAVALCANTI CIA LTDA | 019/2014 | 2014-03-17 | 540DIAS | 19408136.24 | 2015-09-08 |  | 479512.95 | 895277.71 | 4.4.90.51 | 1600422.76 | 1600442.76 | 1600442.76 | 20863664.97 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº005/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 23/2014 | 2014-03-31 | 540DIAS | 19299722.44 | 2015-09-22 |  | 313724 | 916047.04 | 4.4.902.51 | 1682279.01 | 1682279.01 | 1682279.01 | 20184901.53 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 2014-06-02 | 540DIAS | 18869270.65 | 2015-11-24 |  |  |  | 4.4.902.51 | 2673989.38 | 2673989.38 | 2673989.38 | 7361877.02 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA 02/15 | CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA DATACENTER F. RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 01666477/0001-73 | J V SILVA ENGENHARIA LTDA | 085/2015 | 13/10/2015 | 120DIAS | 982461.39 | 2016-02-10 |  |  |  | 4.4.90.51 | 226051.09 | 226051.09 | 226051.09 | 884754.96 | ANDAMENTO
PREGAO ELETRONICO Nº25/15 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL,IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA CUPULA DO PALACIO |  |  |  |  | 70.216.130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMALTDA | 108/15 | 07/12/2015 | 90 DIAS | 413000 | 2016-03-06 | 45 DIAS |  |  | 3.3.90.39 | 217219.37 | 217219.37 | 217219.37 | 320741.78 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO 30/2014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES PARA O THOMAZ DE AQUINO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.S | 039/2016 | 01/07/2016 | 480DIAS | 483000 | 2017-10-24 |  |  |  | 4.4.90.51 | 30187.5 | 30187.5 | 30187.5 | 30187.5 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº003/2012 | REFERENTE AO CONTRATO 097/2013 CUJO OBJETO É ACONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO TJPE -PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 001/2016 |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS | 97/2013 |  |  | 248519.16 |  |  |  |  | 4.4.90.92 | 248519.16 | 248519.16 | 248519.16 | 248519.16 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 2014-02-03 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 |  | 333620.8 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 2014-02-03 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 |  | 3571925.62 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | INACABADA

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24074.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 59/2013 | 20/05/2013 | 120 DIAS | 204000 | 2013-09-17 | 510DIAS | 42308 |  | 3.39.90.39 |  |  |  | 221677.2 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº003/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE ARCOVERDE |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | CONSTRUTORA PLINIO CAVALCANTI CIA LTDA | 19/2014 | 2014-03-17 | 540DIAS | 19408136.24 | 2015-09-08 |  | 479512.95 | 895277.71 | 4.4.90.51 | 930027.92 | 930027.92 | 930027.92 | 21793692.89 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº005/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 23/2014 | 2014-03-31 | 540DIAS | 19299722.44 | 2015-09-22 |  | 313724 | 916047.04 | 4.4.902.51 | 1371552.65 | 1371552.65 | 1371552.65 | 21556454.18 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 2014-06-02 | 540DIAS | 18869270.65 | 2015-11-24 |  |  |  | 4.4.902.51 | 2888789.36 | 2888789.36 | 2888789.36 | 10250666.38 | ANDAMENTO
PREGAO ELETRONICO Nº025/2015 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL,IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA CUPULA DO PALACIO |  |  |  |  | 70.216.130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMALTDA | 108/15 | 07/12/2015 | 90 DIAS | 413000 | 2016-03-06 | 45 DIAS |  |  | 3.3.90.39 | 132704.27 | 132704.27 | 132704.27 | 453446.03 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO 030/2014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES PARA O THOMAZ DE AQUINO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.S | 39/2016 | 01/07/2016 | 480DIAS | 483000 | 2017-10-24 |  |  |  | 4.4.90.51 | 30187.5 | 30187.5 | 30187.5 | 60375 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA 003/2015 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES E ALMOXARIFADO TJPE |  |  |  |  | 70216130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA | 49/2016 | 16/06/2016 | 240DIAS | 2022481.94 | 2017-02-11 |  | 490340.37 |  | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 358516.19 | 358516.19 | 358516.19 | 358516.19 | ANDAMENTO
PREGÃO Nº 014/2016 | RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DO 5ºPAV.DO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 14054309/0001-79 | PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 54/2016 | 14/06/2016 | 60DIAS | 105397.7 | 2016-08-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 96715.19 | 96715.19 | 96715.19 | 96715.19 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO 017/2016 | FECHAMENTO EM PELE DE VIDRO/OUTROS NA FACHADA NO FORUM RODOLFO AURELIANO ( 5ºPAVIMENTO) |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 67/16 | 12/07/2016 | 180DIAS | 550000 | 2017-01-08 |  |  |  | 4.4.90.51 | 210400.31 | 210400.31 | 210400.31 | 210400.31 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº019/2016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL E ESQUADRIAS FORUM RODOLFO AURELIANO (5º PAVIMENTO) |  |  |  |  | 06.068.901/0001-00 | PH PROJETOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME | 75/16 | 01/08/2016 | 60DIAS | 96450 | 2016-09-30 |  |  |  | 3.390.39 | 87238.36 | 87238.36 | 87238.36 | 87238.36 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº003/2012 | REFERENTE AO CONTRATO 097/2013 CUJO OBJETO É ACONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO TJPE -PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 001/2016 |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS | 97/2013 |  |  | 248519.16 |  |  |  |  | 4.4.90.92 | 248519.16 | 248519.16 | 248519.16 | 248519.16 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 2014-02-03 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 |  | 333620.8 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 2014-02-03 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 |  | 3571925.62 |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | INACABADA

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2016 |  | SONIA MARIA BARROS LIMA DE OLIVEIRA ANDRADE-073700914-49 | MARIA JOSE MARINHO BATISTA-065024404-44 |  |  | CLARISSA AMARAL MENDES DE LIMA-039245504-84
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA DE LICITAÇÃONº004/13 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24.74.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 059/2013 | 20/05/2013 | 60DIAS | 204000 | - | 1240DIAS | 42308 | 0 | 3.39.90.39 | 0 | 0 | 0 | 221677.2 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº003/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE ARCOVERDE |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | CONSTRUTORA PLINIO CAVALCANTI CIA LTDA | 019/2014 | 17/03/2014 | 660DIAS | 19408136.24 | 2016-11-26 | 330 DIAS | 3473428.81 | 1397350.04 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 4793319.7 | 4793319.7 | 4793319.7 | 22003406.33 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº005/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 23/2014 | 31/03/2014 | 660DIAS | 19299722.44 | 2016-11-23 | 300 DIAS | 3657471.6 | 1558323.77 | 4.4.90.51 | 5382415.39 | 5382415.39 | 5.382.415,39, | 22085966.81 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 02/06/2014 | 660DIAS | 18869270.65 | - | 1110DIAS | 1081373.81 | 1977013.08 | 4.4.90.51 | 9638148.76 | 9638148.76 | 9638148.76 | 12578982 | ANDAMENTO
DISPENSA Nº003/2015 | RETIRADA DE PLACAS DE GRANITO DO FORUM DO RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 15071041/0001-46 | TRAVER CONSTRUÇÕES LTDA ME | 63/2015 | 10/08/2015 | 90DIAS | 195401.03 | 2016-01-07 | 60 DIAS | 97133.9 | 0 | 3.3.90.39 | 54655.72 | 54655.72 | 54655.72 | 292416.8 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA 002/15 | CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA DATACENTER F. RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 01666477/0001-73 | J V SILVA ENGENHARIA LTDA | 85/2015 | 13/10/2015 | 120DIAS | 982461.39 | 2016-04-10 | 60 DIAS | 173984.4 | 0 | 4.4.90.51 | 633,453,26 | 633453.26 | 633453.26 | 884754.96 | CONCLUIDO
PREGAÕ PRESENCIALNº007/2015 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DECORATIVO DE ILIMUNINAÇÃO NATALINA PARA O PALACIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 10.927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 90/2015 | 26/10/2015 | 15DIAS | 51637.5 | 2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 10327.5 | 10327.5 | 10327.5 | 51637.5 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO Nº025/15 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL,IMPERMEABILIZAÇÃOE PINTURA DA CÚPULA DO PALACIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 70.216.130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA | 108/2015 | 07/12/2015 | 270DIAS | 413000 | 2016-09-15 | 60DIAS | 120045.63 |  | 3.3.90.39 | 453446.05 | 453446.05 | 453446.05 | 453446.05 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO 030/2014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES PARA O THOMAZ DE AQUINO |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.S | 039/2016 | 01/07/2016 | 480DIAS | 483000 | - | 0 | - | 0 | 4.4.90.51 | 90562.5 | 90562.5 | 90562.5 | 90562.5 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA 003/15 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES E ALMOXARIFADO TJPE |  |  |  |  | 70216130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA | 049/2016 | 16/06/2016 | 240DIAS | 2022481.94 | - | 0 | 490340.37 | 0 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1095719.92 | 1095719.92 | 1095719.92 | 1095719.92 | ANDAMENTO
PREGÃO Nº014/2016 | RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DO 5ºPAV.DO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 14054309/0001-79 | PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 054/2016 | 14/06/2016 | 60DIAS | 105397.7 | 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 123035.51 | 123035.51 | 123035.51 | 123035.51 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO 017/2016 | FECHAMENTO EM PELE DE VIDRO/OUTROS NA FACHADA NO FORUM RODOLFO AURELIANO ( 5ºPAVIMENTO) |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 067/2016 | 12/07/2016 | 180DIAS | 550000 | - | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 445634.42 | 445634.42 | 445634.42 | 445634.42 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº019/2016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL E ESQUADRIAS FORUM RODOLFO AURELIANO (5º PAVIMENTO) |  |  |  |  | 06.068.901/0001-00 | PH PROJETOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME | 075/2016 | 01/08/2016 | 60DIAS | 96450 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3.390.39 | 87238.36 | 87238.36 | 87238.36 | 87238.36 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO 022/2016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO ANODIZADO E VIDRO PARA TJUPE |  |  |  |  | 0735500002/0001-42 | RUFF COMERCIO E SEERVIÇOS LTDA-ME | 087/2016 | 08/09/2016 | 30DIAAS | 22000 | 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.30 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO Nº002/2016 | EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES BASICOS E EXECUTIVOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA CAMARA REGIONAL DA COMARCA DE CARUARU |  |  |  |  | 03207.455/0002-16 | GBM ARQUITETURA,CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA EPP | 092/2016 | 12/09/2016 | 60DIAS | 173711.2 | - | 35DIAS | 25500 | 0 | 4.4.90.51 | 30214.94 | 30214.94 | 30214.94 | 30214.94 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº003/2016 | EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES BASICOS E EXECUTIVOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIARIO |  |  |  |  | 03207.455/0002-16 | GBM ARQUITETURA,CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA EPP | 093/2016 | 12/09/2016 | 60DIAS | 247347.64 | - | 35DIAS | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 44403.61 | 44403.61 | 44403.61 | 44403.61 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº001/2016 | EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES BASICOS E EXECUTIVOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO FORUM DE BEZERROS |  |  |  |  | 10.911.755/0001-00 | COMPOR ENGENHARIA & AUTOMAÇÃO LTDA | 094/2016 | 12/09/2106 | 60DIAS | 130957.27 | - | 35DIAS | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 23703.93 | 23703.93 | 23703.93 | 23703.93 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº002/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E ANEXO DA COMARCA DE TAQUARITINGA DO NORTE |  |  |  |  | 24.061780/0001-48 | JME ENGENHARIA LTDA | 098/2016 | 19/09/2016 | 300DIAS | 3611578.76 | - | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 142363.27 | 142363.27 | 142363.27 | 142363.27 | ANDAMENTO
INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº038/2016 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE READEQUAÇÃO ESTRUTURAL E EMISSÃO DE LAUDO INVESTIGATIVO DA ESTRUTURA NO ESTASDO EM QUE SE ENCONTRA, REFERENTE A EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DE PERNAMBUCO. |  |  |  |  | 04.041.792/0001-01 | MARCELO SANGUINETTI ESTRUTURAS LTDA-EPP | 102/2016 | 26/09/2016 | 20DIAS | 23000 | 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº001/2016 | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO DATACENTER DE CAMARAGIBE |  |  |  |  | 10.978.682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 104/2016 | 27/09/2016 | 300DIAS | 3909036.57 | - | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 439597.66 | 439597.66 | 439597.66 | 439597.66 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº025/2016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA NOS FORUNS DE FLORESTA.BELO JARDIM MORENO,SANTA MARIA DO CAMBUCÁ |  |  |  |  | 15.290.664/0001-00 | RJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | 113/2016 | 20/10/2016 | 60DIAS | 135611.96 | - | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 65065.9 | 65065.9 | 65065.9 | 65065.9 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº003/2016 | CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE TRACUNHAÉM |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS | 117/2016 | 31/10/2016 | 365DIAS | 3987108.34 | - | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 298980.28 | 298980.28 | 298980.28 | 298980.28 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SONDAGEM A PERCUSSÃO, TESTE DE ABSORÇÃO PARA O NOVO FORUM DA COMARCA DE CUSTODIA |  |  |  |  | 41.227.190/0001-61 | POLICONSULT ASSOCIAÇÃOPOLITECNICA DE CONSULTORIA | NE1537/16 | 16/06/2016 | 15 DIAS | 7720 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 7720 | 7720 | 7720 | 7720 | CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SONDAGEM A PERCUSSÃO, TESTE DE ABSORÇÃO PARA O NOVO FORUM DA COMARCA DE TABIRA |  |  |  |  | 11.549.334/0001-35 | ECOL EMPRESA DE CONSULTORIA LTDA | NE2016/16 | 05/09/2016 | 15 DIAS | 6555 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO RODOLFO AURELIANAO |  |  |  |  | 07.870.649/0001-02 | F.DANTAS TERRAPLANAGEM LTDA EPP | NE2058/16 | 12/09/2016 | 25DIAS | 14900 | 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO Nº018/2016 | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ITAMARACÁ |  |  |  |  | 01.717.020/0001-40 | GEOCAD PROCESSAMENTO TECNICO EIRELI-EPP | 095/2016 | 12/09/2016 | 15DIAS | 2900 | 2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 2900 | 2900 | 2.900.,00 | 2900 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO Nº018/2016 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO NA ZONA DA MATA E AGRESTE CARUARU AGRESTINA E PESQUEIRA(1ª CONTRATAÇÃO |  |  |  |  | 13.240.903/0001-91 | AMBIENTRAGRO ENGENHARIA LTDA -EPP | 105/2016 | 26/09/2016 | 30DIAS | 9700 | 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO Nº01820/16 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO NA ZONA DO SERTÃO IBIMIRIM,TABIRA,E SANTA MARIA DA BOA VISTA. |  |  |  |  | 14.247.887/0001-21 | RONALD CARDOSO VIEIRA-ME | 112/2016 | 11/10/2016 | 10DIAS | 17500 | 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSÃOEPARA COMARCA DE CARUARU E TESTE DE ABSORÇÃO PARA AS COMARCAS DE CARUARU E BEZERROS |  |  |  |  | 41.227.190/0001-61 | POLICONSULT ASSOCIAÇÃOPOLITECNICA DE CONSULTORIA | NE002692/16 | 24/11/2016 | 15DIAS | 5800 | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRONICO Nº01820/16 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO NA ZONA DO SERTÃO NAS COMARCAS DE ARARIPINA E OURICURI |  |  |  |  | 14.247.887/0001-21 | RONALD CARDOSO VIEIRA-ME | 150/2016 | 01/12/2016 | 20DIAS | 12475 | 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4.4.9.0.51 | 12475 | 12475 | 12475 | 12475 | CONCLUIDO
CONCORRENCIA Nº003/2011 | REFERENTE AO CONTRATO 074/2011 CUJO OBJETO E A CONSTRUÇÃODA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES-PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 006/16 |  |  |  |  | 24.065.617/0001-53 | TECNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME | 74/2011 | 06/10/2016 | - | 220692.54 | 2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.92 | 220692.54 | 220692.54 | 220692.54 | 11881590.54 | INACABADA
CONCORRENCIA Nº003/2012 | REFERENTE AO CONTRATO 097/2013 CUJO OBJETO É ACONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO TJPE -PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 001/2016 |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS | 97/2013 | 22/03/2016 | 0 | 248519.16 | 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.92 | 248519.16 | 248519.16 | 248519.16 | 12741748.16 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 03/02/14 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 | - | 333620.8 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2929983.31 | INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº002/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 03/02/14 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 | - | 3571925.62 | - | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 2771177.68 | INACABADA
* OS PRAZOS DOS CONTRATOS 19/2014, 23/2014, 44/2014 E 108/2015 INFORMADOS, CORRESPONDEM AOS DE VIGÊNCIA, SENDO ALTERADOS A PARTIR DESTE MAPA.
*NA COLUNA M 38, FOI COLOCADA A DATA DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 74/2011
*NA COLUNA K 38 E 39 POR SER UM TERMO DE QUITAÇÃO NÃO EXISTE PRAZO.
*NA COLUNA J 38 E 39 A DATA CORRESPONDE A DA ASSINATURA DO TERMO DE QUITAÇÃO

## CONFERENCIA
UNIDADE: | F.E.R.M/PJPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2014
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRENCIA Nº001/11-CEL | CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  |  |  |  | 06.945.546/0001-00 | CONSTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 065/2011 | 15/06/2011 | 540Dias | 22.951.216,39 | 06/12/2012 | 280 | 5127378.42 | 1.324.810,11 | 4.4.90.51 4.4.9052 | 481590.38 | 481590.38 | 481590.38 | 28644540.2 | CONCLUIDO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2011 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 4 ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA O FÓRUM DE JABOATÃO DOS GUARARAPES |  |  |  |  | 90.347.840/0008-94 | THYSSENHRUPP ELEVADORES S/A | 082/12 | 2012-08-10 | 340Dias | 780932.76 | 2014-07-21 | 360 |  |  | 4.4.90.51 | 141987.78 | 141987.78 | 141987.78 | 780932.76 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2011 CPL/BCE | FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) NOVOS ELEVADORES PARA SEREM INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ OS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJPE |  |  |  |  | 00.028.986/0016-94 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 180/2011 | 05/12/2011 | 280Dias | 258939.99 | 24/05/2012 | 536 |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  | 129470 | OBRA PARALISADA
CONCORRÊNCIA Nº01/2012 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E DO ANEXO DA COMARCA DE PANELAS |  |  |  |  | 13.838.224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | 44/2013 | 29/05/2013 | 330 DIAS | 2777048.41 | 2014-04-24 | 180 | 429966.25 | 115476.55 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1434983.12 | 1434983.12 | 1434983.12 | 3024313.75 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº01/2012 | CONSTRUÇÃO DO FORUM E DO ANEXO DA COMARCA DE QUIPAPÁ |  |  |  |  | 13838224/0001-19 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | 54/2013 | 20/05/2013 | 270 DIAS | 2277430.09 | 2014-02-14 | 180 | 544445.01 | 122686.35 | 4.4.90.51 4.4.90.52 | 1246740.12 | 1246740.12 | 1246740.12 | 2424867.42 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA ,PROJETOS DE COMBATE DE INCENDIO,PANICO, AS BUILT E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  | 24074.098/0001-90 | SOTIL SERVIÇOS LTDA | 59/2013 | 20/05/2013 | 120 DIAS | 204000 | 2013-09-17 | 510 | 42308 |  | 3.39.90.39 | 38077.2 | 38077.2 | 38077.2 | 221677.2 | ANDAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO E TERMO ADITIVO | INTERVENÇÃO E REFORMA NO MOBILIARIO DO SALÃO DO PLENO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35621531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA | 140/2013 |  |  | 105250.55 | 2014-01-31 |  | 7020 |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 112270.55 | 112270.55 | 112270.55 | 112270.55 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E RECUPERAÇÃO DO BLOCO (A) DO FORUM DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 70.216130/0001-41 | CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA | 90/13 | 21/08/2013 | 210 DIAS | 1037410.52 | 2014-03-19 | 135 | 197759.76 |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 | 893777.49 | 893777.49 | 893777.49 | 1151050.54 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ABREU E LIMA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 95/2013 | 28/08/2013 | 90 DIAS | 71141.99 | 2013-11-26 | 45 | 35199.52 |  | 3.39.90.39 | 42449.59 | 42449.59 | 42449.59 | 90020.01 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº003/2012 | CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DO TJPE |  |  |  |  | 03.561.128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 97/2013 | 16/09/2013 | 240 DIAS | 10000000 | 2013-05-14 | 270 | 1422243.76 | 533292.09 | 3.39.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52 | 7514209.64 | 7559552.97 | 7559552.97 | 9821511.42 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO CENTRO INTEGRADO DA CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CICA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 111/2013 | 08/10/2013 | 120 DIAS | 309816.35 | 2014-02-05 | 165 | 154866.97 |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 | 296183.45 | 296183.45 | 296183.45 | 448234.75 | CONCLUIDO
CONCORRÊNCIA Nº02/2012 ATA DE REG Nº06/2012 | REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE OLINDA |  |  |  |  | 13.045.118/0001-88 | KENNETH NASCIMENTO E CIA LTDA EPP | 150/2013 | 2014-01-20 | 120 DIAS | 250848.6 | 2014-05-20 | 120 | 115354.53 |  | 3.3.90.39 | 228567.74 | 228567.74 | 228567.74 | 228567.76 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA CABO STO AGOSTINHO |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 003/2014 | 2014-02-03 | 730DIAS | 26364640.41 | 2016-02-03 |  | 333620.8 |  | 4.4.90.51 | 2929983.31 | 2929983.31 | 2929983.31 | 2929983.31 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº001/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA |  |  |  |  | 06945546/0001-00 | CONTRUTORA POTTENCIAL LTDA | 004/2014 | 2014-02-03 | 790 DIAS | 27948076.91 | 2016-04-03 |  | 3571925.62 |  | 4.4.90.51 | 2771177.68 | 2771177.68 | 2771177.68 | 2771177.68 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº003/2013 | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE ARCOVERDE |  |  |  |  | 10978682/0001-65 | CONSTRUTORA PLINIO CAVALCANTI CIA LTDA | 019/2014 | 2014-03-17 | 540DIAS | 19408136.24 | 2015-09-08 |  | 479512.95 |  | 4.4.90.51 | 6958446.34 | 6958446.34 | 6958446.34 | 6958446.34 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº005/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE SERRA TALHADA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 23/2014 | 2014-03-31 | 540DIAS | 19299722.44 | 2015-09-22 |  | 313724 |  | 4.4.902.51 | 6423234.28 | 6423234.28 | 6423234.28 | 6423234.28 | ANDAMENTO
CONCORRENCIA Nº006/13-CEL | CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE GOIANA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 44/2014 | 2014-06-02 | 540DIAS | 18869270.65 | 2015-11-24 |  |  |  | 4.4.902.51 | 629049.45 | 629049.45 | 629049.45 | 629229.45 | ANDAMENTO
TOMAADA DE PREÇO 002/2013 | REFORMA DOS W'CS,RETIRADA DA ESTRUTURA METÁLICA DOS ÁTRIOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL E PINTURA EM TODAS FACHADAS DO THOMAZ DE AQUINO. |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | 71/2014 | 2014-08-04 | 180 DIAS | 290616.45 | 2015-01-31 |  |  |  | 3.3.90.39 | 247554.29 | 247554.29 | 247554.29 | 247554.29 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2014 | CONCLUSÃO DA REFORMA DO FORUM DACOMARCA DE ITAIBA E CONSTRUÇÃO DO ANEXO |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 75/2014 | 2014-08-18 | 60DIAS | 112273.18 | 2014-10-17 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52 | 112273.18 | 112273.18 | 112273.18 | 112273.18 | CONCLUIDO
INEXIGIBILIDADE 046/2014 | INTERVENÇÃO E REFORMA NO MOBILIARIO DO SALÃO DO PLENO NO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 35621531/0001-86 | JORGE PASSOS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E RESTAURO LTDA | 79/2014 | 2014-08-25 | 60DIAS | 136972.36 | 2014-10-25 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 136972.36 | 136972.36 | 136972.36 | 136972.36 | CONCLUIDO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2014 | RECUPERAÇÃO DOS WC'S DO FORUM RODOLFO AURELIANO |  |  |  |  | 10324550/0001-10 | GRUPO MAIS- COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 86/2014 | 2014-09-30 | 120 DIAS | 315287.96 | 2015-01-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 93753.22 | 93753.22 | 93753.22 | 93753.22 | ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS LUSTRES,DO SALÃO DO PLENO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 09474906/0001-12 | SIMONE ARRUDA ARQUITETURA LTDA-ME | 87/2014 | 2014-10-13 | 60 DIAS | 12000 | 2015-01-08 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL N:º01/2014 | REFORMA NO IMÓVEL PARA INSTALÇÃO DA 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU |  |  |  |  | 10.673.358/0001-39 | COMELLO CONSTRUÇÃO E COMERCIO MELLO LTDA | 101/2014 | 2014-10-29 | 60DIAS | 474752.46 | 2014-12-28 |  |  |  | 3.3.90.39 4.4.90.52 | 152595.86 | 152595.86 | 152595.86 | 152595.86 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 11/2014 | SISTEMA DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DO PALACIO DA JUSTIÇA |  |  |  |  | 10.927.097/0001-36 | ECOLUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 105/2014 | 2014-11-11 | 15 DIAS | 87800 | 2014-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 70240 | 70240 | 70240 | 70240 | ANDAMENTO
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 009/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO GALPÃO DE ALMOXARIFADO EM OLINDA |  |  |  |  | 03561128/0001-12 | DIRECTA ENGENHARIA &PROJETOS LTDA | 152/2011 | [7 empty] | 3.3.90.39 | 45343.33 | 45343.33 | 45343.33 | 417081.58 | CONCLUIDO