## informações sobre obras
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIERETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - OBRAS DE ENGENHARIA - CICLO 2020-2025
OBJETO | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | PERCENTUAL CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TAMANDARÉ | CONCLUÍDA | 2022-11-28 | 2024-01-18 | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA | 100%
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRIUNFO | CONCLUÍDA | 2022-06-20 | 2023-06-16 | CSG ENGENHARIA LTDA | 100%
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE LIMOEIRO | CONCLUÍDA | 2017-05-15 | 2022-11-22 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA | 100%
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE NAZARÉ DA MATA | EM ANDAMENTO | 2025-04-07 | 07/12/2025 (PREVISÃO) | CAIÇARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 6.05%
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE LAGOA GRANDE | EM ANDAMENTO | 2025-05-19 | 19/03/2026 (PREVISÃO) | ALFA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA | 0%
OBS.: ATUALIZADO EM 15/07/2025