## Plan1
| PODER JUDICIÁRIO |  |  |  |  | Obra: | CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE NAZARÉ DA MATA
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  |  | Local: | Rua Coronel Manoel Inácio, nº 41 - Centro - Nazaré da Mata/PE, CEP: 55.800-000
| DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  |  | Contrato: | 043/2025 -TJPE
[6 empty] | Contratada: | CAIÇARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
[7 empty] | DATA: | 2025-06-13
Item | Referência | Composição | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[7 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
5.1.1.12 | DEA | 04.03.040 | 239305-0 | REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA. | m³ | 83.9 | 53.02 | 4448.38
2.1 | NZR | ADMLOCAL.05 | 401010-8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA | un/mês | 1 | 43786.91 | 43786.91
5.1.1.7 | NZR | 15.36 | 408264-8 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE. | m² | 37.68 | 29.36 | 1106.28
2.2 | DEA | I.10527 | 411684-4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS, PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | mXmês | 6 | 26.43 | 158.58
3.6 | NZR | 05.02.060 | 412561-4 | EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12KM. | m³ | 83.46 | 119.86 | 10003.52
5.3.10 | SINAPI | 92762 | 432288-6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 186.29 | 9.2 | 1713.87
5.3.8 | SINAPI | 92760 | 432289-4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 67.23 | 11.55 | 776.51
5.3.7 | SINAPI | 92759 | 432290-8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 73.07 | 12.74 | 930.91
4.7 | NZR | 03.03.045 | 435141-0 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,20M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO. | m | 50 | 19.28 | 964
3.5 | SINAPI | 94319 | 438994-8 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 25 | 73.32 | 1833
5.1.1.9 | SINAPI | 94319 | 438994-8 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 48.61 | 73.32 | 3564.09
5.1.1.5 | NZR | 15.36 | 439768-1 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE. | m² | 79.03 | 29.36 | 2320.32
5.1.2.4 | NZR | 15.36 | 439768-1 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE. | m² | 197.95 | 29.36 | 5811.81
5.3.12 | SINAPI | 92764 | 439957-9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 21.68 | 7.32 | 158.7
5.3.13 | SINAPI | 92765 | 456067-1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 634.08 | 8.24 | 5224.82
4.3 | NZR | 1.5A | 467468-5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. (CONTAINER) | un | 2 | 260.32 | 520.64
5.1.1.1 | SINAPI | 92419 | 469865-7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 37.68 | 91.9 | 3462.79
5.2.1.1 | SINAPI | 92419 | 469865-7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 24.9 | 91.9 | 2288.31
2.3 | SINAPI | 97064 | 478652-1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m | 6 | 31.82 | 190.92
5.1.1.2 | SINAPI | 96616 | 481761-3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.41 | 766.2 | 1080.34
5.1.2.2 | SINAPI | 96539 | 483316-3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 172.15 | 132.64 | 22833.98
3.3 | SINAPI | 99059 | 498013-1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 38.66 | 64.69 | 2500.92
5.1.1.8 | SINAPI | 96521 | 500556-6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 202.03 | 41.09 | 8301.41
5.1.1.3 | SINAPI | 96541 | 502737-3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 12.8 | 189.77 | 2429.06
5.1.1.10 | DEA | 24.72 | 510536-6 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 193.45 | 64.9 | 12554.91
5.1.1.11 | SINAPI | 100205 | 528880-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | m³XKm | 1.64 | 1590.16 | 2607.86
4.12 | DEA | 1.227 | 552383-4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO (6,00 X 2,40M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | un/mês | 1 | 723.64 | 723.64
5.1.2.1 | NZR | 96616.01 | 555592-2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM CINTAS DE CONCRETO. | m³ | 2.82 | 766.2 | 2160.68
5.1.2.5 | SINAPI | 96525 | 556460-3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 112.14 | 56.46 | 6331.42
4.5 | NZR | 1.100 B | 566694-5 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO (CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO/ESCRITÓRIO) | un | 1 | 687.18 | 687.18
5.3.1 | SINAPI | 104916 | 589718-1 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 211.49 | 15.62 | 3303.47
5.3.5 | SINAPI | 104920 | 592016-7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 52.34 | 9.31 | 487.29
4.10 | DEA | 1.226 | 593779-5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO CONTENDO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | un/mês | 1 | 941.62 | 941.62
4.11 | DEA | 1.225 | 593781-7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | un/mês | 1 | 1098.55 | 1098.55
5.1.1.4 | NZR | 96558.03 | 593877-5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK= 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM, E USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 9.26 | 1295.98 | 12000.77
5.1.1.6 | NZR | 103672.02 | 593880-5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM E USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.13 | 1234.8 | 2630.12
5.1.2.3 | NZR | 96557.02 | 593894-5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK= 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM E USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.06 | 1266.29 | 10206.3
5.3.3 | SINAPI | 104918 | 594471-6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 188.95 | 12.6 | 2380.77
5.3.4 | SINAPI | 104919 | 594473-2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 533.19 | 11.06 | 5897.08
[7 empty] | TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO | 190421.73