## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | Impermeabilização da Laje da Coberta no Prédio do Data Center de Camaragibe
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Rua Tenente Arnaldo, Sn, Timbi, Camaragibe.
|  |  |  | Contrato: | 131/2022 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | CAMARÁ ENGENHARIA EIRELI
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | #REF!
|  |  |  | DATA: | 2023-06-17
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | 439519-0 | ART para execução de obra | UND | 1 | 205.16 | 205.16
1.2 | 314578-6 | Mobilização de obra ( pessoal, máquinas e equipamentos). | UND | 1 | 1144.98 | 1144.98
1.3 | 401010-8 | Administração local pelo período da obra | UND/MÊS | 3 | 10443.04 | 31329.12
1.4 | 501875-7 | Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado. | M² | 3 | 350.3 | 1050.9
1.5 | 203689-4 | Fornecimento e fixação de tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, reaproveitamento de 2x, sem danificar o piso existente no local. | M² | 42 | 89.72 | 3768.24
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1 | 334488-6 | Retirada de manta aluminizada | M² | 524.7 | 6.41 | 3363.33
2.2 | 527844-9 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | M² | 25.61 | 16.35 | 418.72
2.3 | 496196-0 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M² | 25.61 | 2.59 | 66.33
2.4 | 429464-5 | Rasgo em alvenaria para ancoragem da manta de impermeabilização nas paredes. | M | 85.36 | 5.16 | 440.46
2.5 | 504385-9 | Transporte vertical de entulhos | M³ | 3.77 | 73.5 | 277.1
2.6 | 528880-0 | Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel. | M³XKM | 0.04 | 1530.28 | 61.21
2.7 | 553633-2 | Aluguel de Caçamba estacionária com até 6m³ com destinação final de resíduos sólidos. | UND | 3 | 372.74 | 1118.22
2.8 | 465159-6 | Taxa de descarte de resíduos da construção civil. | T | 5.65 | 35.08 | 198.2
3.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
3.1 | 435539-3 | Regularização com argamassa de cimento e Areia no traço 1:4, com 2,0 cm de espessura.(Parede da Platibanda, meia cana,rasgos) | M² | 28.17 | 37.5 | 1056.38
3.2 | 407525-0 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | M² | 524.7 | 1.64 | 860.51
3.3 | 431647-9 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. | M² | 524.7 | 89.59 | 47007.87
3.4 | 568642-3 | Fornecimento e aplicação de camada separadora de filme de polietileno de 25 micra. | M² | 496.53 | 12.96 | 6435.03
3.5 | 485083-1 | Execução de piso em concreto fck=20 mpa sobre laje, com 5cm de espessura, polimento mecanizado, incluindo endurecedor mineral, fibra de polipropileno e junta de dilatação plástica para piso (altura 17mm x espessura 3mm). | M² | 496.53 | 77.55 | 38505.9
4.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
4.1 | 432314-9 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014 | M² | 28.17 | 33.04 | 930.74
4.2 | 438775-9 | Cerâmica 5x10cm Elizabeth ou equivalente, linha Lux, tipo A, na cor neve, (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente. | M² | 28.17 | 73.94 | 2082.89
5.0 |  | LIMPEZA FINAL / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | 431654-1 | Limpeza Geral da Obra | M² | 496.53 | 2.44 | 1211.53
5.2 | 314578-6 | Desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | UND | 1 | 1167.16 | 1167.16
5.3 | 411549-0 | Retirada do tapume em madeira existente. | M² | 42 | 15.28 | 641.76
Valor Total Contratual | [5 empty] | 143341.74
1º TERMO ADITIVO
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
SERVIÇO EXCEDENTE
1.0 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.3 | 401010-8 | Administração local pelo período da obra | und/mês | 1 | 10443.04 | 10443.04
SERVIÇOS EXTRAS
| 466284-9 | TRATAMENTO DE FISSURAS |  |  |  | 0
E.1 | 461831-9 | Colocação de bicos de adesão. | und | 175 | 15.76 | 2758
E.2 |  | Injeção de espuma e gel de poliuretano não estrutural. | kg | 20 | 273.78 | 5475.6
E.3 | 567198-1 | Colmatação de fissura com adesivo epóxi. | m | 35 | 51.35 | 1797.25
Valor Total 1º Termo Aditivo | [5 empty] | 20473.89