## informações_sobre_obras
OBRA	DATA DE INÍCIO	ETAPA	PERCENTUAL EXECUTADO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TAMANDARÉ	28/11/2022	SUPERESTRUTURA	100%	FINALIZADA	18/012024
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRIUNFO	20/06/2022	CONCLUÍDA	100%	FINALIZADA	16/06/2023
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE LIMOEIRO	15/05/2017	CONCLUÍDA	100%	FINALIZADA	22/11/2022