## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COBERTA DO 3ºANDAR E INTRADORSO DO SALÃO DO PLENO NO PRÉDIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Praça da República, s/n.º, Santo Antônio, Recife/PE. CEP 53010-210.
|  |  |  | Contrato: | 061/2023 - TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | JME ENGENHARIA LTDA.
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 108580.85
|  |  |  | DATA: | 2023-10-27
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA / ART / MOBILIZAÇÃO
1.1 | 401010-8 | Administração local pelo período da Obra. | un/mês | 2 | 3000 | 6000
1.2 | 527411 - 7 | ART Execução da Obra | unid | 1 | 380 | 380
1.3 | 429928-0 | Mobilização da obra (pessoal, materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos). | unid | 1 | 1250 | 1250
2.0 |  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1 | 461831-9 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre, com plataforma metálica, guarda-corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem. | mxmês | 10 | 42.2 | 422
2.2 | 567098-5 | Ponto de energia (monofásico) para trabalho na coberta. | unid | 1 | 585 | 585
2.3 | 567105-1 | Ponto de energia (trifásico) para trabalho na coberta. | unid | 1 | 754 | 754
2.4 | 380248-5 | Locação de caçamba estacionária - volume 6,00m³ | unid | 2 | 840 | 1680
3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | 574441-5 | Fornecimento e colocação de tábuas de 1"x12" para circulação na coberta. | m | 25 | 72 | 1800
4.0 |  | COBERTA - LADO LESTE / INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.1 | 203171-0 | Colunas de ventilação de PVC, inclusive conexões, fixações e furação no fechamento lateral da Coberta Provisória. | unid | 3 | 1449 | 4347
5.0 |  | COBERTA - LADO OESTE / INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | 203171-0 | Colunas de ventilaçãode PVC, inclusive conexões, fixações e furação no fechamento lateral da Coberta Provisória. | unid | 3 | 1449 | 4347
6.0 |  | COBERTA - LADOS LESTE E OESTE/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ALIMENTADORES AC
6.1 |  | Infraestrutura:
6.1.1 | 513519-2 | Fonecimento e instalação de Eletroduto rigido 3", inclusive luvas, abraçadeiras, parafusos e buchas. | m | 45 | 133.18 | 5993.1
6.1.2 | 401379-4 | Fonecimento e instalação de Eletroduto rigido 1", inclusive luvas, abraçadeiras, parafusos e buchas. | m | 90 | 46.6 | 4194
6.1.3 | 574497-0 | Caixa de Passagem 300x300x150 IP68 Hermética cinza | unid | 8 | 511.52 | 4092.16
6.2 |  | Quadros de comando:
6.2.1 | 574495-4 | Quadro de bombas, 380/220V, inclusive componentes internos (disjuntores, contactor, botoeira, comutador, cabos e bornes). | unid | 1 | 10505.25 | 10505.25
6.2.2 | 574493-8 | Quadro de comando ares condicionados 380/220V, inclusive componentes internos (disjuntores e cabos) | unid | 1 | 11762.2 | 11762.2
6.2.3 | 574494-6 | Quadro de comando da sala da Presidência 380/220 (localizado no 3º andar) inclusive componentes internos (disjuntores e cabos) | unid | 1 | 8507.7 | 8507.7
7.0 |  | INTRADORSO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | 274269-1 | Levantamento e identificação dos circuitos existentes, inclusive elaboração de projeto básico (quadro, tomadas e iluminação). | unid | 1 | 8533 | 8533
7.2 |  | Infraestrutura:
7.2.1 | 401377-8 | Fornecimento e instalação de Eletroduto de 3/4' rigido, inclusive luvas, abraçadeiras, curvas,caixas, parafusos, buchas e demais acessórios | m | 90 | 26.5 | 2384.1
7.2.2 | 401387-5 | Fornecimento e instalação de Eletroduto de 1.1/4' rigido, inclusive luvas, abraçadeiras, curvas, caixas, parafusos, buchas e demais acessórios | m | 24 | 56.48 | 1355.52
7.2.3 | 574439-3 | Fornecimento e instalação de luminária tipo plafon plástico de sobrepor 15cm com receptáculo E-27 e lâmpada bulbo LED 20W. | unid | 8 | 67.62 | 540.96
7.2.4 | 573496-7 | Fornecimento e instalação de tomada fixada à parede, inclusive conjunto tomada condulete 2P+T. | unid | 16 | 98.77 | 1580.32
7.3 |  | Cabos:
7.3.1 | 523485-9 | Cabo flexível 1kV de 2,5 mm² preto | m | 200 | 7.27 | 1453.2
7.3.2 | 523483-2 | Cabo flexível 1kV de 2,5 mm² azul | m | 200 | 7.27 | 1453.2
7.3.3 | 523484-0 | Cabo flexível 1kV de 2,5 mm² verde | m | 100 | 7.27 | 726.6
7.3.4 | 340374-2 | Cabo flexível 1kV de 16 mm² preto | m | 36 | 29.09 | 1047.24
7.4 |  | Quadros de comando:
7.4.1 | 574492-0 | Quadro de embutir 380/220v, inclusive componentes internos (disjuntores, cabos e barramento) | unid | 2 | 10409.8 | 20819.6
8.0 |  | LIMPEZA DA OBRA / DESMOBILIZAÇÃO
8.1 | 431654-1 | Limpeza Geral da Obra | vb | 1 | 975.2 | 975.2
8.2 | 429929-9 | Desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | unid | 1 | 1092.5 | 1092.5
Valor Total Contratual | [5 empty] | 108580.85