## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA EM POLICARBONATO NO FÓRUM DE PALMARES
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Loteamento Dom Acácio Rodrigues Alves, Quilombo II - Palmares - PE
|  |  |  | Contrato: | 021/2023 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | CONCREFERRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 162499.56
|  |  |  | DATA: | 2023-08-27
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 314578-6 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). | UNID. | 2 | 2521.11 | 5042.22
1.2 | 439519-0 | ART EXECUÇÃO DE OBRA - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA. | UNID | 1 | 282.35 | 282.35
1.3 | 401010-8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA. | MÊS | 2 | 15756.73 | 31513.46
1.4 | 295382 - 0 | PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS, FIXAÇÃO EM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO. | M² | 4 | 476.96 | 1907.84
1.5 | 552147 - 5 | FORNECIMENTO/ INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO, ESPERRURA 150 MICRAS. | M² | 113.59 | 7.73 | 878.05
1.6 | 461831-9 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, COM PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M² / MÊS | 65.74 | 39.9 | 2623.03
1.7 | 572843-6 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 6MM, REAPROVEITAMENTO DE 2X, SEM DANIFICAR O PISO EXISTENTE NO LOCAL. | M² | 55.99 | 123.18 | 6896.85
1.8 | 528880-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60L, DE MASSA/ GRANEL. | M³ X KM | 0.6 | 1604.57 | 962.74
1.9 | 435241-6 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE D.M.T. 6KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA. | M³ | 6 | 20.82 | 124.92
2.0 |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTA |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 572845-2 | RETIRADA DAS CHAPAS METÁLICAS E ACM DO PÓRTICO TRELIÇADO. | M² | 95.5 | 17.08 | 1631.14
2.2 | 572846-0 | RETIRADA DA ESTRUTURA AUXILIAR EM ALUMINIO EXISTENTE. | M | 119.6 | 5.27 | 630.29
3.0 |  | RETIRADA DE PINTURA/ PINTURA |  | 0 |  | 0
3.1 | 573018-0 | LIMPEZA COM ESCOVA MANUAL OU ROTATIVA OU DESINCRUSTADOS PNEUMÁTICO DE AGULHAS, RETIRANDO TODA CORROSÃO. | M² | 225 | 31.5 | 7087.5
3.2 | 439253-1 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 225 | 2.16 | 486
3.3 | 572848-7 | PINTURA COM TINTA EPOXI DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA. | M² | 225 | 56.95 | 12813.75
3.4 | 572849-5 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BICOMPONENTE OU SIMILAR - R1, COR A DEFINIR. | M² | 225 | 38.68 | 8703
3.5 | 441883-2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 17.19 | 20.07 | 345
4.0 |  | COBERTA EM POLICARBONATO |  | 0 |  | 0
4.1 | 572850-9 | RECOLOCAÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR EM ALUMÍNIO, CONFORME PROJETO ANEXO, PARA FIXAÇÃO DO NOVO POLICARBONATO, INCLUINDO TUBOS, TAMPAS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COLOCAÇÃO DO NOVO POLICARBONATO. | M | 119.6 | 7.61 | 910.16
4.2 | 493641-8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO CHAPA COMPACTA NA COR FUMÊ, 6MM, DAYBRASIL, REPLAEX OU EQUIVALENTE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO INDICADOS PELO FABRICANTE. | M² | 167.44 | 472.31 | 79083.59
5.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 431654-1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA. | M² | 167.44 | 3.45 | 577.67
Valor Total Contratual | [5 empty] | 162499.56