## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | Serviços de Recuperação e Reativação da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE - prédios do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano e Escola Judicial
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Av. Desembargador Guerra Barreto s/nº - Ilha Joana Bezerra - Cep. 500809-00
|  |  |  | Contrato: | 158/2022 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | D. GAMA FILHO SERVIÇOS LTDA
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 132233.13
|  |  |  | DATA: | 2023-05-22
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | MOBILIZAÇÃO / ART / ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 570104-0 | Mobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1615.6869 | 1615.69
1.2 | 439519-0 | ART Execução de obra - responsável técnico da contratada. | un | 1 | 278.254 | 278.25
1.3 | 401010-8 | Administração local pelo período da Obra. | un/mês | 1 | 12489.6197 | 12489.62
2.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 295382-0 | Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado. | m² | 4 | 470.8081 | 1883.23
2.2 | 476475-7 | Locação de container para uso de escritórico medido 2,3 x6,0m, alt=2,5m, com 1 sanitário, sem divisórias internas e sem mobiliário | un/mês | 1 | 987.2224 | 987.22
2.3 | 565249-9 | Frete para entrega\ retirada de container para obra em RECIFE em Guindauto (Munck) modelo Argos 20.5 com capacidade para 6,0 ton a 4,0 m de raio. | un | 2 | 1546.2519 | 3092.5
2.4 | 467468-5 | Ligação provisória de energia. | un | 1 | 1259.9356 | 1259.94
2.5 | 566694-5 | Ligações provisórias de água e sanitário. | un | 1 | 883.0657 | 883.07
3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 0
3.1 | 434072-8 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 194.62 | 3.5076 | 682.65
3.2 | 553633-2 | Aluguel de Caçamba estacionária com até 6m³ com destinação final de resíduos sólidos. | un | 6 | 535.241 | 3211.45
3.3 | 461831-9 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre , com plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada inclusive montagem e desmontagem | mxmês | 10 | 38.7746 | 387.75
4.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 467662-9 | Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base e27, potencia maxima 40/60 w, incluindo lâmpada de LED 10w bivolt branca, formato tradicional - fornecimento e instalação. | un | 1 | 99.6863 | 99.69
5.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 570106-6 | Valvula borboleta ´´4´´com atuador elétrico, volt.220, dupla ação. (Fornecimento e instalação) | un | 2 | 1615.7357 | 3231.47
5.2 | 570108-2 | Compressor Soprador Radial 4 CV, 380 v -Repicky ou equivalente, incluindo filtro (Fornecimento e Instalação). | un | 2 | 6038.8702 | 12077.74
5.3 | 544427-6 | Fornecimento e instalação de bomba submersível 2 CV - (Schneider ou equivalente), trifásica 380v. | un | 2 | 6149.3292 | 12298.66
5.4 | 338061-0 | Chave de boia automática 15a/250v - fornecimento e instalação. | un | 2 | 82.3302 | 164.66
5.5 | 569269-5 | Reparo e recuperação em registro de latão 2". | un | 3 | 48.1974 | 144.59
6.0 |  | ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA ETE |  | 0 | 0 | 0
6.1 | 254115-7 | Serviço de esgotamento de fossa utilizando caminhão à vácuo, inclusive descarte em local apropriado, de acordo com a legislação vigente. | m³ | 28 | 249.5294 | 6986.82
6.2 | 202557-4 | Esgotamento manual de fossa, inclusive transporte do material com carro de mao a uma distancia maximade 30m. | m³ | 12.27 | 164.7389 | 2021.35
6.3 | 570113-9 | Serviço de limpeza utilizando caminhão com hidrojateamento | m³ | 20 | 229.5589 | 4591.18
7.0 |  | REVESTIMENTO DOS MUROS INTERNOS |  | 0 | 0 | 0
7.1 | 565324-0 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de PEDREIRO. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. (Muros Internos) | m² | 258 | 4.7603 | 1228.16
8.0 |  | RECUPERAÇÃO / PINTURA |  | 0 | 0 | 0
8.1 | 570112-0 | Recuperação de tubulações PRFV - recuperação de fibra de vidro e resina catalisadora | m² | 6 | 51.6614 | 309.97
8.2 | 570309-3 | Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 60 x 60cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedação | un | 0 | 421.9911 | 0
8.3 | 570111-2 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1, cor VERDE FOLHA. | m² | 598.4 | 38.1745 | 22843.65
8.4 | 210804-6 | Aplicação manual de pintura a cal (caiação) em paredes, duas demãos. (Muros Internos) | m² | 258 | 7.8891 | 2035.39
8.5 | 435664-0 | Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão. (Grades - Janelas e Portas) | m² | 13.62 | 55.5354 | 756.39
9.0 |  | PISOS |  | 0 | 0 | 0
9.1 | 430576-0 | Regularização Manual | m² | 194.62 | 6.9496 | 1352.53
9.2 | 438994-8 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 6 | 110.1984 | 661.19
9.3 | 566934-0 | Execução de camada drenante com brita nº 2, inclusive o fornecimento da mesma. | m³ | 19.46 | 162.2326 | 3157.05
10.0 |  | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0
10.1 | 570407-3 | Fornecimento e aplicação de pastilhas de cloro, GENCO ou equivalente técnico - caixa c/kit 25 unidades - 200 g. | caixa | 2 | 588.7102 | 1177.42
10.2 | 570132-5 | Análise físico/química e bacteriológica de efluentes de esgotos (OD,DBO,DQO,Coliformes e PH) | un | 2 | 535.241 | 1070.48
11.0 |  | LIMPEZA DA OBRA / DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
11.1 | 431654-1 | Limpeza Geral da Obra | m² | 268 | 3.2559 | 872.57
11.2 | 314578-6 | Desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1615.6869 | 1615.69
Valor Total Contratual | [5 empty] | 105468.02
1º TERMO ADITIVO
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
5.3 | 544427-6 | Fornecimento e instalação de bomba submersível 2 CV - (Schneider ou equivalente), trifásica 380v. | und | 2 | 6149.3292 | 12298.66
5.4 | 338061-0 | Chave de boia automática 15a/250v - fornecimento e instalação. | und | 2 | 82.3302 | 164.66
6.1 | 254115-7 | Serviço de esgotamento de fossa utilizando caminhão à vácuo, inclusive descarte em local apropriado, de acordo com a legislação vigente. | M³ | 28 | 249.5294 | 6986.82
EX 1.1 | 570828-1 | Instalação de gradeamento em aço inox em Elevatória | m² | 2 | 1718.26 | 3436.52
EX 1.2 | 570827-3 | Fornecimento e instalação de bomba dosadora de cloro Bomba dosadora ex05/07 - EXATTA | und | 1 | 2303.5 | 2303.5
EX 1.3 | 570826-5 | Fornecimento de 5 galoes de 50 L de cloro liquido | galão | 5 | 314.99 | 1574.95
Valor Total 1º Termo Aditivo | [5 empty] | 26765.11