## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS E SUBSTITUIÇÃO DAS LAJES DOS RESERVATÓRIOS DA 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | FÓRUM: RUA JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, S/N - UNIVERSITÁRIO, CARUARU/PE - CÂMARA REGIONAL: RUA FREI CANECA, S/N - MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU/PE
|  |  |  | Contrato: | 141/2022 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | Concreferro Construções e Incorporações Ltda - EPP
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 358040.28
|  |  |  | DATA: | 2024-02-17
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | ART, ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | 439519-0 | ART EXECUÇÃO DE OBRA. | UNID. | 1 | 293.08 | 293.08
1.2 | 401010-8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA. | UNID. / MÊS | 5 | 15421.92 | 77109.6
1.3 | 314578-6 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). | UNID. | 1 | 1644.95 | 1644.95
2.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
2.1 | 501875-7 | PLACA DE OBRA EM LINA PLÁSTICA IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS, FIXAÇÃO EM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO. (02 PLACAS 2,00M X 2,00M). | M² | 4 | 452.46 | 1809.84
2.2 | - | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITÓRIO MEDIDO 2,3 X 6,0M, ALT. = 2,5M, COM 1 SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM MOBILIÁRIO. | UNID. / MÊS | 5 | 1039.82 | 5199.1
2.3 | - | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, ALT. = 2,50M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO. | UNID. / MÊS | 5 | 1296.65 | 6483.25
2.4 | 349916-2 | FRETE PARA ENTREGA OU RETIRADA DE CONTAINER PARA OBRA EM CARUARU EM GUINDAUTO MUNCK, MODELO ARGOS 20.5 COM CAPACIDADE PARA 6,0 TON A 4,0M DE RAIO. | UNID. | 4 | 1208.95 | 4835.8
2.5 | 439634-0 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. (CONTAINER). | UNID. | 0 | 1373.22 | 0
2.6 | 401750-1 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E SANITÁRIO. (CONTAINER). | UNID. | 0 | 900.79 | 0
3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
3.1 | 430047-5 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 250 | 6.94 | 1735
3.2 | 483506-9 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E = 6MM, PARA PROTEÇÃO DOS PISOS. | M² | 250 | 25.85 | 6462.5
4.0 |  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
4.1 | 411686-0 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE INCLUINDO PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M X MÊS | 180 | 40.73 | 7331.4
5.0 |  | DEMOLIÇÃO, TRANSPORTE E REMOÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | - | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 82.11 | 3.68 | 302.16
5.2 | - | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 0 | 25.29 | 0
5.3 | - | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60L, DE MASSA/ GRANEL. | M³ X KM | 0.46 | 1633.24 | 751.29
5.4 | - | ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM ATÉ 6M³ COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | UNID. | 4 | 532.44 | 2129.76
5.5 | - | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. | T | 34.33 | 50.1 | 1719.93
6.0 |  | RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  | 0
6.1 | 445368-9 | RECUPERAÇÃO DE PILARES, LAJES E VIGAS INCLUINDO PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM GROUT TIX, CONSIDERANDO A ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO, ESCOVAMENTO DO FERRO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE. | M² | 21 | 151.1 | 3173.1
6.2 | - | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS (AÇO CA-50 6,3 A 12,5MM) DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER | M | 3 | 1034.29 | 3102.87
6.3 | 432302-5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 48.42 | 7.76 | 375.74
6.4 | 432314-9 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. | M² | 48.42 | 46.99 | 2275.26
6.5 | 410483-8 | CERÂMICA 10 X 10CM ELIZABETH OU EQUIVALENTE, LINHA CRISTAL, TIPO A, NA COR MARROM OU SIMILAR, ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE AC III QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE E REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE. | M² | 0 | 98.31 | 0
6.6 | 505644-6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3CM. | M² | 82.11 | 44.67 | 3667.85
6.7 | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 80 X 80 X 5CM PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR. | UNID. | 0 | 171.02 | 0
6.8 | 407119-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA EM POLIESTER ALUMINIZADO, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM. | M² | 82.11 | 120.61 | 9903.29
6.9 | 460739-2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 103.75 | 51.96 | 5390.85
7.0 |  | COBERTA |  |  |  | 0
7.1 | 490714-0 | RETIRADA DE RUFO DE CONCRETO. | M | 59.67 | 5.98 | 356.83
7.2 | - | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK = 20MPA L = 30CM E H = 5CM. | M | 59.67 | 48.02 | 2865.35
7.3 | 481704-4 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO. | M² | 773.04 | 6.73 | 5202.56
7.4 | - | REINSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE 6MM FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. | M² | 386.52 | 12.2 | 4715.54
7.5 | 411558-9 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 6MM FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. | M² | 0 | 68.02 | 0
7.6 | - | RETIRADA DE CUMEEIRA PARA RELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM. | M² | 31.1 | 3.71 | 115.38
7.7 | - | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 0 | 117.86 | 0
7.8 | 334488-6 | RETIRADA DE MANTA ALUMINIZADA. | M² | 163.59 | 9.17 | 1500.12
7.9 | 407119-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA EM POLIESTER ALUMINIZADO, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM. | M² | 163.58 | 120.61 | 19729.38
8.0 |  | COBERTA |  |  |  | 0
8.1 | 357039-8 | RETIRADA DE CALHA/ RUFO METÁLICO. | M | 135.2 | 14.57 | 1969.86
8.2 | - | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 0,80MM, LARGURA DE 1.000MM (LIGA 1.200 - H14), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 54.73 | 169.86 | 9296.44
8.3 | - | FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE ATÉ 30CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 0 | 49.56 | 0
8.4 | - | RETIRADA PARA REAPROVEITAMENTO DE TELHA TERMOISOLANTE TERMOROOF EPS FABRICANTE DÂNICA DE REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO GALVALUME E INFERIOR EM FILME DE ALUMÍNIO. | M² | 276.72 | 3.21 | 888.27
8.5 | - | REINSTALAÇÃO DE TELHA TIPO SANDUICHE TERMO ROOF PUR DÂNICA OU EQUIVALENTE COM REVESTIMENTO AÇO/AÇO(50), FACE SUPERIOR/ INFERIOR 0.50/0.50 RAL 9003 E ISOLAMENTO EM POLIURETANO PUR E = 50MM, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 138.36 | 12.06 | 1668.62
8.6 | - | COBERTUTA COM TELHA TIPO SANDUICHE TERMO ROOF PUR DÂNICA OU EQUIVALENTE COM REVESTIMENTO AÇO/AÇO(50), FACE SUPERIOR/ INFERIOR 0.50/0.50 RAL 9003 E ISOLAMENTO EM POLIURETANO PUR E = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 129.8 | 318.71 | 41368.56
8.7 | 334488-6 | RETIRADA DE MANTA ALUMINIZADA. | M² | 72.81 | 9.17 | 667.67
8.8 | 407119-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA EM POLIESTER ALUMINIZADO, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM. | M² | 72.81 | 120.61 | 8781.61
9.0 |  | FORRO |  |  |  | 0
9.1 | - | REMOÇAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 120 | 2.26 | 271.2
9.2 | 474409-8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 120 | 92.67 | 11120.4
10.0 |  | PINTURA |  |  |  | 0
10.1 | 457784-1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | M² | 120 | 3.82 | 458.4
10.2 | 441105-6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 120 | 31.5 | 3780
10.3 | 441883-2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 553.52 | 20.57 | 11385.91
11.0 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (HIDROSANITÁRIAS) |  |  |  | 0
11.1 | - | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 7621.21 | 7621.21
11.2 | - | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 183.25 | 183.25
11.3 | - | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRO/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 18 | 53.26 | 958.68
12.0 |  | TRANSPORTE E REMOÇÕES |  | 0 |  | 0
12.1 | - | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60L, DE MASSA/ GRANEL. | M³ X KM | 0.03 | 1633.24 | 49
12.2 | - | ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM ATÉ 6M³ COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | UNID. | 1 | 532.44 | 532.44
12.3 | - | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. | T | 0 | 50.1 | 0
13.0 |  | EXECUÇÃO DAS LAJES DOS RESERVATÓRIOS |  | 0 |  | 0
13.1 | - | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M³ | 0 | 171.47 | 0
13.2 | 428670-7 | EXECUÇÃO DE LAJE TIPO TRELIÇADA β 13, INCLUINDO VIGOTAS TRELIÇADAS COM EPS, ESCORAMENTO. | M² | 0 | 195.04 | 0
13.3 | 435327-7 | CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 25MPA, CONDIÇÃO A (NBR-12655) LANÇADO ESTRUTURAS E ADENSADO. | M³ | 0 | 971.88 | 0
13.4 | 455027-7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA/ TRELIÇADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, INCLUSO ESCORAMENTO METÁLICO. | M² | 0 | 57.27 | 0
13.5 | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 80 X 80 X 5CM PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR. | UNID. | 0 | 171.02 | 0
13.6 | 411552-0 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS (NBR 5739)/2007, COM TRANSPORTE PARA O LABORATÓRIO REALIZADO PELO CLIENTE. | UNID. | 0 | 18.79 | 0
14.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0
14.1 | 489584-3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA EM POLIESTER ALUMINIZADO, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM. | M² | 0 | 120.61 | 0
14.2 | 460739-2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 0 | 51.96 | 0
15.0 |  | REVESTIMENTO DO PISO E PAREDES |  | 0 |  | 0
15.1 | - | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 3CM. | M² | 0 | 55.91 | 0
15.2 | 432302-5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 0 | 7.76 | 0
15.3 | 407544-7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25MM. | M² | 0 | 52.57 | 0
16.0 |  | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  | 0 |  | 0
16.1 | 431654-1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA. | M² | 750.61 | 3.54 | 2657.16
16.2 | 314578-6 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). | UNID. | 1 | 1644.95 | 1644.95
Valor Total Contratual | [5 empty] | 285485.41
1º TERMO ADITIVO
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
PLANILHA DE ITENS EXCEDENTES
7.0 |  | COBERTA
7.8 | 334488-6 | RETIRADA DE MANTA ALUMINIZADA. | M² | 139.81 | 9.17 | 1282.06
7.9 | 407119-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA EM POLIESTER ALUMINIZADO, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E = 3MM. | M² | 39.01 | 120.61 | 4705
14.2 | 460739-2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 100.8 | 51.96 | 5237.57
E.0 |  | ITENS EXTRAORDINÁRIOS AO CONTRATO - APLICADO O FATOR K = 99,71% |  |  |  | 0
E.1 | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL I W250 X 32,7 A572GR50 12M FX4,71T. | KG | 392.4 | 31.71 | 12443
E.2 | - | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 46 | 86.2 | 3965.2
E.3 | - | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 6MM FIBROCIMENTO, tipo MAXIPLAC, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. | M² | 231.91 | 164.54 | 38158.47
E.4 | - | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA tipo MAXIPLAC, E = 6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 31.1 | 216.23 | 6724.75
Valor Total 1º Termo Aditivo | [5 empty] | 72516.05