## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE GERADOR PERMANENTE NO FÓRUM THOMAZ DE AQUINO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Av. Martins de Barros , 593 - Santo Antônio - Recife - PE.
|  |  |  | Contrato: | 009/2025 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | BRITO E MELO INCORPORAÇÕES LTDA
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 609489.55
|  |  |  | DATA DE ENCERRAMENTO | 2025-10-13
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. TOTAL
1. |  | ART'S |  |  | 0
1.1 | 527411-7 | ART EXECUÇÃO DE OBRA - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA. | un | 1 | 330.44 | 330.44
2. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1 | 401010-8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA | un/mês | 2 | 31350.73 | 62701.46
2.2 | 570104-0 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). | un | 1 | 1631.56 | 1631.56
2.3 | 442745-9 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS, PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | mXmês | 60.27 | 37.75 | 2275.19
2.4 | 478652-1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m | 60.27 | 34.09 | 2054.6
3. |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 0 | 0 | 0
3.1 | 295382-0 | PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS, FIXAÇÃO EM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO. | m² | 0 | 476.78 | 1907.12
3.2 | 565249-9 | FRETE PARA ENTREGA OU RETIRADA DE CONTAINER PARA OBRA EM RECIFE EM GUINDAUTO (MUNCK) MODELO ARGOS 20.5 COM CAPACIDADE PARA 6,0 TON A 4,0 M DE RAIO. | un | 0 | 2140.42 | 8561.68
3.3 | 593779-5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO CONTENDO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | un/mês | 0 | 1361.75 | 2723.5
3.4 | 593781-7 | LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | un/mês | 0 | 1588.71 | 3177.42
3.5 | 601806-8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. (CONTAINER) | un | 0 | 2286.96 | 4573.92
3.6 | 605422-6 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. (CONTAINER) | un | 0 | 636.43 | 1272.86
3.7 | 496193-5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 96.36 | 106.8 | 10291.24
3.8 | 526870-2 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | m² | 61.15 | 107.89 | 6597.47
3.9 | 608875-9 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024 | m² | 19.64 | 94.01 | 1846.35
4. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / REMOÇÕES / RETIRADAS
4.1 | 489974-1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.16 | 69.23 | 11.07
4.2 | 605062-0 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 0.48 | 48.26 | 23.16
4.3 | 203057-8 | DEMOLIÇÃO DE FORROS | m² | 9.97 | 11.75 | 117.14
4.4 | 440610-9 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0<H<4 M | m³ | 7.28 | 10.59 | 77.09
4.5 | 574634-5 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. | m² | 6.45 | 100.88 | 650.67
4.6 | 482720-1 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.46 | 21.22 | 30.98
4.7 | 451483-1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO. | m² | 14.45 | 24.37 | 352.14
4.8 | 566859-0 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.03 | 148.44 | 4.45
4.9 | 479123-1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 2.33 | 72.19 | 168.2
4.10 | 457686-1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 0.71 | 122.25 | 86.79
4.11 | 477471-0 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 0.28 | 215.4 | 60.31
4.12 | 441829-8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³XKm | 1.64 | 3.87 | 6.34
4.13 | 528880-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | m³XKm | 0.31 | 1784.32 | 553.13
4.14 | 553633-2 | ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM ATÉ 6M³ COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | un | 3 | 644.1 | 1932.3
4.15 | 465159-6 | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. | t | 23.29 | 37.68 | 877.56
5. |  | BASE PARA GERADOR |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 430213-3 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, INCLUSO MATERIAL E FRETE. | m³ | 8.15 | 126.08 | 1027.55
5.2 | 441363-6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 4.71 | 60.82 | 286.46
5.3 | 440995-7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 232 | 13.41 | 3111.12
5.4 | 565304-5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK= 35MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.1 | 726.33 | 2251.62
6. |  | FORRO |  | 0 | 0 | 0
6.1 | 474374-1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 9.8 | 54.48 | 533.9
6.2 | 441105-6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 9.8 | 35.74 | 350.25
6.3 | 457784-1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 9.8 | 6.54 | 64.09
6.4 | 577826-8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9.8 | 18.66 | 182.86
7. |  | GRADIL |  | 0 | 0 | 0
7.1 | 608889-9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM), COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA TIPO SITELA OU SIMILAR. | m² | 56.16 | 419.4 | 23553.5
7.2 | 608819-8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO GRADIL DE GIRO DUAS FOLHAS ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM) COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA. SITELA OU SIMILAR. | m² | 5.2 | 1359.1 | 7067.32
8. |  | FACHADA |  | 0 | 0 | 0
8.1 | 554953-1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 6 | 102.4 | 614.4
8.2 | 440309-6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 6 | 8.61 | 51.66
8.3 | 441891-3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 6 | 71.84 | 431.04
8.4 | 502139-1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 6 | 17.96 | 107.76
8.5 | 485282-6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 5.28 | 5.53 | 29.19
8.6 | 432006-9 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 5.28 | 15.88 | 83.84
8.7 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO TIPO CINZA, ALTURA 60 CM. | m | 0 | 363.85 | 436.62
9. |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 0
9.1 | 522796-8 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | m² | 4.2 | 276.02 | 1159.28
9.2 | 451246-4 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). | m² | 2.16 | 139.72 | 301.79
9.3 | 512775-0 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 1.38 | 9.05 | 12.48
9.4 | 295038-3 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E=3CM, PARA REVESTIMENTO DE PISO. | m² | 0.4 | 53.92 | 21.56
10. |  | DIVERSOS |  | 0
10.1 | 605151-0 | FRETE PARA TRANSPORTE DE GERADOR 800KVA DE 6 TONELADAS, ATRAVÉS DE CAMINHÃO MUNK TRUNCADO, COM PERCURSO DE OLINDA (FÓRUM LOURENÇO JOSÉ RIBEIRO) PARA RECIFE (FÓRUM THOMAZ DE AQUINO). | un | 1 | 2895.27 | 2895.27
11. |  | ELÉTRICA
11.1. |  | CONDUTORES
11.1.1 | 608900-3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 185 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | m | 910 | 275.03 | 250277.3
11.1.2 | 549513-0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 240 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | m | 99.9 | 359.65 | 35929.03
11.2. |  | CONDUTOS |  | 0
11.2.1 | 457072-3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA ENVELOPADO EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK ≥ 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (10X50CM), INCLUINDO ESCAVAÇÃO E FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA. (COM 10CM DE ALTURA E 50CM DE BASE) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 67.5 | 153.65 | 10371.37
11.2.2 | 465253-3 | ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 300X100MM, CHAPA 18, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 3.2 | 227.48 | 727.93
11.2.3 | 468869-4 | ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 400X100MM, CHAPA 16, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 5.8 | 283.92 | 1646.73
11.2.4 | 605094-8 | CURVA HORIZONTAL 90° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 209.83 | 1049.15
11.2.5 | 608894-5 | CURVA VERTICAL EXTERNA 45° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 108.5 | 108.5
11.2.6 | 608846-5 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 192.34 | 192.34
11.2.7 | 608895-3 | CURVA VERTICAL INTERNA 45° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 108.58 | 108.58
11.2.8 | 605103-0 | CURVA VERTICAL INTERNA 90° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 185.68 | 185.68
11.2.9 | 608852-0 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DE LEITO PARA CABOS DE 300X100MM, NA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA REFORÇADA, PARAFUSO E BUCHA S8 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 102.35 | 1228.2
11.2.10 | 608855-4 | LEITO PARA CABOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 18, COM TAMPA LARGURA 300 MM X ALTURA 100 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 35.1 | 293.55 | 10303.6
11.3. |  | CAIXAS
11.3.1 | 488600-3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | un | 2 | 447.93 | 895.86
11.3.2 | 490289-0 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 80X80X20CM, COM TAMPA (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 0 | 405.2 | 405.2
11.4. |  | QUADRO ELÉTRICO
11.4.1 | 608863-5 | QUADRO DE PROTEÇÃO DE ENERGIA, EM CHAPA METÁLICA, 02 DISJUNTORES DE 800A, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 21206.07 | 21206.07
12. |  | SPDA
12.1. |  | CONDUTORES
12.1.1 | 605290-8 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 35 MM², PARA ATERRAMENTO, INSTALADO EM VALA COM 0,5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 3.3 | 79.83 | 263.43
12.1.2 | 607297-6 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM², PARA ATERRAMENTO, INSTALADO EM VALA COM 0,5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 7.3 | 98.81 | 721.31
12.2. |  | CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO |  | 0
12.2.1 | 515654-8 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM. | un | 0 | 178.53 | 714.12
12.2.2 | 398109-6 | HASTE DE ATERRAMENTO (TIPO COPPERWELD) DE 5/8" X 3,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 157.23 | 628.92
12.2.3 | 450988-9 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO / HASTE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 0 | 54.7 | 711.1
12.2.4 | 506672-7 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 16MM², 1 FURO, INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 1/4"X1.1/4", ARRUELAS LISAS E PORCA SEXTAVADA DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 13.02 | 39.06
13. |  | FINAL DA OBRA |  | 0 | 0 | 0
13.1 | 486601-0 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 96.36 | 3.64 | 350.75
13.2 | 431654-1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 22.02 | 3.9 | 325.41
13.3 | 592274-7 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). | un | 0 | 1629.65 | 1629.65
TOTAL MEDIDO DO CONTRATO | [5 empty] | 499488.99
2º TERMO ADITIVO
ITEM | EFISCO | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | P. UNIT. | P. TOTAL
11. |  | ELÉTRICA |  |  | 0
11.1. |  | CONDUTORES |  |  | 0
11.1.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 185 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | m | 290 | 275.03 | 79758.7
11.3. |  | CAIXAS |  |  | 0 | 0
11.3.1 | 488600-3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | un | 2 | 447.93 | 895.86
12. |  | SPDA |  |  | 0 | 0
12.1. |  | CONDUTORES |  |  | 0 | 0
12.1.2 |  | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM², PARA ATERRAMENTO, INSTALADO EM VALA COM 0,5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 7.7 | 98.81 | 760.83
|  | ITENS EXTRAS |  |  | 0 | 0
E.1 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,DIÂM. EXTERNO DE 25MM (3/4") TIPO SEALTUBO | M | 120 | 28.26 | 3391.2
E.2 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 6497.18 | 12994.36
E.3 |  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 60 | 12.23 | 733.8
E.4 |  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 60 | 14.53 | 871.8
E.5 |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 80 | 39.18 | 3134.4
E.6 |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 64 | 54.23 | 3470.72
E.7 |  | BARRA CHATA DE COBRE 1 1/2"X1/4" | KG | 18.7 | 213.31 | 3988.89
|  | MEDIDO 2º TERMO ADITIVO |  |  |  | 110000.56