## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE GERADOR PERMANENTE NO PLÁCIO DA JUSTIÇA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Praça da República s/n° - Santo Antônio - Recife - PE.
|  |  |  | Contrato: | 018/2025 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | Sla Projetos e Obras Ltda EPP
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 332231.08
|  |  |  | DATA DE ENCERRAMENTO | 2025-04-04
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1. |  | ART'S |  |  | 0 | 0
1.1 | 527411-7 | ART EXECUÇÃO DE OBRA - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA. | un |  | 330.38 | 0
2. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0
2.1 | 401010-8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA | un/mês | 1.6 | 22851.41 | 36562.25
2.2 | 314578-6 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). | un | 1 | 1631.03 | 1631.03
2.3 | 411684-4 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00M*, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS, PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO UNCUI INSTALAÇÃO) | mXmês | 0 | 37.69 | 0
2.4 | 478652-1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m | 0 | 34 | 0
3. |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 0 | 0 | 0
3.1 | 501875-7 | PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS, FIXAÇÃO EM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO. | m² | 4 | 475.07 | 1900.28
3.2 | 531679-0 | LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO CONTENDO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. | un/mês | 0 | 1363.94 | 0
3.3 | 462057-7 | FRETE PARA ENTREGA OU RETIRADA DE CONTAINER PARA OBRA EM RECIFE EM GUINDAUTO (MUNCK) MODELO ARGOS 20.5 COM CAPACIDADE PARA 6,0 TON A 4,0 M DE RAIO. | un | 0 | 2139.62 | 0
3.4 | 428787-8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. (CONTAINER) | un | 0 | 2290.44 | 0
3.5 | 401750-1 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. (CONTAINER) | un | 0 | 636.25 | 0
3.6 | 411549-0 | RETIRADA DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMANEJAMENTO. | m² | 22.7 | 35.48 | 805.39
4. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES / RETIRADAS |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 430541-8 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE JARDINEIRAS, LIXEIRAS E OBJETOS DE GRANDE PORTE DENTRO DA OBRA. | unXKm | 3 | 30.33 | 90.99
4.2 | 489974-1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.01 | 68.24 | 0.68
4.3 | 433325-0 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 0.15 | 7.38 | 1.1
4.4 | 457508-3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 0.15 | 40.34 | 6.05
4.5 | 441101-3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 0 | 19.18 | 0
4.6 | 440610-9 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0<H<4 M | m³ | 7.28 | 10.56 | 76.87
4.7 | 216786-7 | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS, EXCLUSIVE CONTRAPISO. | m² | 0 | 7.83 | 0
4.8 | 314404-6 | RETIRADA DE PEDRA GRANITÍCA COM REAPROVETAMENTO. | m² | 19.9385 | 19.08 | 380.42
4.9 | 528880-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | m³XKm | 9.5183 | 1281.33 | 12196.14
4.10 | 553633-2 | ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM ATÉ 6M³ COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | un | 2 | 644.4 | 1288.8
4.11 | 465159-6 | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. | t | 0 | 36.49 | 0
5. |  | BASES GERADOR E QUADRO |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 605065-4 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, INCLUSO MATERIAL E FRETE. | m³ | 2.9127 | 98.89 | 288.03
5.2 | 441363-6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 4.2 | 60.85 | 255.57
5.3 | 440995-7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 194.4585 | 13.32 | 2590.18
5.4 | 505332-3 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK= 35MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3 | 727.66 | 2182.98
5.5 | 554019-4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 0 | 61.16 | 0
5.6 | 431523-5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 0 | 5.7 | 0
5.7 | 457791-4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 0 | 49.78 | 0
5.8 | 441101-3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 0 | 19.18 | 0
5.9 | 530683-3 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 0 | 84.74 | 0
6. |  | ESTRUTURA METÁLICA E GRADIL |  | 0 | 0 | 0
6.1 | 605089-1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2 MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132 MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO SITELA OU SIMILAR. | m² | 0 | 420.16 | 0
6.2 | 605164-2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO GRADIL DE GIRO DUAS FOLHAS ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM) COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA. SITELA OU SIMILAR. | m² | 0 | 1360.68 | 0
6.3 | 605076-0 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 0 | 17.83 | 0
6.4 | 605077-8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 0 | 14.81 | 0
6.5 | 605079-4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 0 | 13.62 | 0
6.6 | 468997-6 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0 | 724.84 | 0
6.7 | 605165-0 | REFORMA DE GRADE DE JANELA COM SERVIÇO DE CORTE DE PERFIL METÁLICO TUBO QUADRADO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO EM OBRA NO PALÁCIO DA JUSTIÇA. | un | 0 | 39.18 | 0
7. |  | PISOS |  | 0 | 0 | 0
7.1 | 520777-0 | ASSENTAMENTO DE PEDRA GRANIÍTICA REAPROVEITADA, REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. | m² | 5.38 | 60.01 | 322.85
7.2 | 464009-8 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E=3CM, PARA REVESTIMENTO DE PISO. | m² | 5.38 | 53.91 | 290.03
7.3 | 435580-6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 5.38 | 44.14 | 237.47
8. |  | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0
8.1 | 605151-0 | FRETE PARA TRANSPORTE DE GERADOR 800KVA DE 6 TONELADAS, ATRAVÉS DE CAMINHÃO MUNK TRUNCADO, COM PERCURSO DE OLINDA (FÓRUM LOURENÇO JOSÉ RIBEIRO) PARA RECIFE (PALÁCIO DA JUSTIÇA). | un | 1 | 2517.2 | 2517.2
9. |  | ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0
9.1. |  | CONDUTORES |  | 0 | 0 | 0
9.1.1 | 549513-0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 240 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | m | 434.6 | 359.02 | 156030.09
9.2. |  | CONDUTOS |  | 0 | 0 | 0
9.2.1 | 605091-3 | CURVA DE INVERSÃO 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 182.46 | 182.46
9.2.2 | 605093-0 | CURVA HORIZONTAL 45° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 162.3 | 162.3
9.2.3 | 605094-8 | CURVA HORIZONTAL 90° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 0 | 208.84 | 0
9.2.4 | 605104-9 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 192.13 | 192.13
9.2.5 | 605103-0 | CURVA VERTICAL INTERNA 90° 300X100MM COM TAMPA, LEITO PARA CABOS, CHAPA 18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 184.42 | 184.42
9.2.6 | 605160-0 | LEITO PARA CABOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 18, COM TAMPA LARGURA 300 MM X ALTURA 100 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 15.2 | 287.71 | 4373.19
10. |  | SPDA |  | 0 | 0 | 0
10.1. |  | CONDUTORES |  | 0 | 0 | 0
10.1.1 | 605290-8 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 35 MM², PARA ATERRAMENTO, INSTALADO EM VALA COM 0,5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 2.4 | 79.88 | 191.71
10.1.2 | 380148-9 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM², PARA ATERRAMENTO, INSTALADO EM VALA COM 0,5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 9.8 | 98.87 | 968.92
10.2. |  | CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO |  | 0 | 0 | 0
10.2.1 | 605117-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM. | un | 3 | 175.35 | 526.05
10.2.2 | 398109-6 | HASTE DE ATERRAMENTO (TIPO COPPERWELD) DE 5/8" X 3,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 155.46 | 466.38
10.2.3 | 450988-9 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO / HASTE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 53.94 | 215.76
10.2.4 | 506672-7 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 16MM², 1 FURO, INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 1/4"X1.1/4", ARRUELAS LISAS E PORCA SEXTAVADA DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 12.63 | 25.26
11. |  | INCÊNDIO |  | 0 | 0 | 0
11.1 | 605136-7 | ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS MODELO 1579P CONFECCIONADOS EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 5371.16 | 16113.48
12. |  | FINAL DE OBRA |  | 0 | 0 | 0
12.1 | 431654-1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 108.365 | 3.79 | 410.7
12.2 | 314578-6 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). | un | 0 | 1631.54 | 0
TOTAL DO CONTRATO = | [5 empty] | 243997.53
2º TERMO ADITIVO
SERVIÇO EXCEDENTE - CIVIL
3. |  | CANTEIRO DE OBRA
3.6 | 411549-0 | RETIRADA DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMANEJAMENTO. | m² | 39.3 | 35.48 | 1394.36
4. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES / RETIRADAS |  |  |  | 0
4.8 | 314404-6 | RETIRADA DE PEDRA GRANITÍCA COM REAPROVETAMENTO. | m² | 6.06 | 19.08 | 115.62
6. |  | ESTRUTURA METÁLICA E GRADIL |  |  | 0 | 0
6.2 | 605164-2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO GRADIL DE GIRO DUAS FOLHAS ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM) COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA. SITELA OU SIMILAR. | m² |  | 1360.68 | 0
9. |  | SERVIÇO EXCEDENTE - ELÉTRICA |  |  | 0 | 0
9.1.1 | 549513-0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 240 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | m | 192 | 359.02 | 68931.84
E.1 |  | SERVIÇOS EXTRAS - CIVIL |  | 0 | 0 | 0
E.1.1 | 439473-9 | SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1;20 INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMENRCIAL | m³ | 4.37 | 391.19 | 1709.5
E.1.2 | 608787-6 | INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA COM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS | m² | 62 | 55.52 | 3442.24
E.1.3 | 608784-1 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 10 | 63.29 | 632.9
E.1.4 | 608960-7 | ESTRUTURA METÁLICA PARA BASE DE CHAPA XADREX | kg | 80.87 | 31.86 | 2576.51
E.1.5 | 605077-8 | PINTURA COM TINTA ALQUIDÍCA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO), PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF 01/2020 PE | m² | 13.13 | 15.72 | 206.4
E.1.6 | 605079-4 | PINTURA COM TINTA ALQUIDÍCA DE ACABENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF 01/2020 PE | m² | 13.13 | 15.28 | 200.62
E.1.7 | 608795-7 | PISO EM CHAPA XADREZ 3/16", FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m² | 4.12 | 1176.71 | 4848.04
E.2 |  | SERVIÇO EXTRA - ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0
E.2.1 | 553500-0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINALDE COMPRESSÃO 240mm² | un | 88 | 41.54 | 3655.52
E.2.2 | 573004-0 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 100 | 5.2 | 520
TOTAL DO 2º TERMO ADITIVO= | [5 empty] | 88233.55