## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | Serviços de Substituição da Rede Elétrica de Baixa Tensão da iluminação externa (Área de Estacionamento) do Fórum Des. Rodolfo Aureliano)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Av. Des. Guerra Barreto, s/n, Bairro: Ilha Joana Bezerra, Recife/PE - CEP: 50.080-900
|  |  |  | Contrato: | 048/2024 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | R B SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 128701.38
|  |  |  | DATA DE ENCERRAMENTO | 2024-06-10
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1 |  | ART, ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | 439519-0 | ART Execução de Obra | un | 1 | 320.73 | 320.73
1.2 | 401010-8 | Administração Local | un/mês | 1 | 14111.83 | 14111.83
1.3 | 570104-0 | Mobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1309.77 | 1309.77
2 |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0
2.1 | 501875-7 | Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado. | m² | 4 | 414.42 | 1657.68
3 |  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
3.1 | 573200-0 | Locação de Plataforma Aérea Articulada com alcance mínimo vertical de 20m e alcance mínimo horizontal de 10m, Modelo Z-60 ou equivalente. | un/mês | 1 | 26937.21 | 26937.21
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
4.1 |  | CONDUTORES |  |  |  | 0
4.1.1 | 573201-8 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, seção nominal de 4mm², 0,6/1KV - 70ºC, com isolamento em composto termoplástico não halogenado - Fornecimento e instalação. | m | 7316.5 | 6.16 | 45069.64
4.1.2 | 573202-6 | Cabo Flexível PVC 0,6/1kV, 3 condutores de 4,0mm² - Fornecimento e instalação. | m | 445.8 | 18.8 | 8381.04
4.2 |  | PROTEÇÃO |  |  |  | 0
4.2.1 | 441932-4 | Disjuntor termomagnético monopolar, corrente nominal de 16A, padrão DIN, Siemens ou equivalente, incluindo terminal à compressão - Fornecimento e instalação. | un | 12 | 12.84 | 154.08
4.2.2 | 573207-7 | Programador horário com alimentação de 100 a 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 250V, com led para identificação do status, display digital, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memorias, para instalação e programação de sistemas de iluminação - Fornecimento e instalação. | un | 12 | 211.73 | 2540.76
4.2.3 | 573209-3 | Trilho para fixação de disjuntor em quadro de distribuição, em ferro zincado, 32/35mm - Fornecimento e instalação. | m | 2 | 59.45 | 118.9
4.3 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0
4.3.1 | 573233-6 | Shorting Cap para iluminação externa - Fornecimento e instalação. | un | 48 | 20.92 | 1004.16
4.3.2 | 573208-5 | Retirada de relé fotoelétrico em poste. | un | 48 | 0.96 | 46.08
5 |  | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
5.1 | 571781-7 | Desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1309.77 | 1309.77
TOTAL MEDIDO DO CONTRATO | [5 empty] | 102961.65
2º TERMO ADITIVO
SERVIÇOS EXCEDENTES
1 |  | ART, ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | 226370-0 | ART Execução de Obra | un | 1 | 320.73 | 320.73
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 |  | CONDUTORES
4.1.1 | 573201-8 | Cabo de cobre flexível, classe 4 ou 5, seção nominal de 4mm², 0,6/1KV - 70ºC, com isolamento em composto termoplástico não halogenado - Fornecimento e instalação. | m | 419.54 | 6.16 | 2584.36
4.1.2 | 573202-6 | Cabo Flexível PVC 0,6/1kV, 3 condutores de 4,0mm² - Fornecimento e instalação. | m | 201 | 18.8 | 3778.8
SERVIÇOS EXTRAS
3 |  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
E01 | 594407-4 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | H | 48 | 34.28 | 1645.44
4.1 |  | CONDUTORES
E02 | 485904-9 | Remoção de cabos elétricos, com seção maior que 2,5mm² e menor que 10mm², de forma manual, sem aproveitamento. | m | 6745 | 0.56 | 3777.2
E03 | 530565-9 | Remoção de cabos elétricos, com seção de 10mm², forma manual, sem reaproveitamento. | m | 445.81 | 0.73 | 325.44
4.2 |  | PROTEÇÃO
E04 | 594231-4 | Retirada e reinstalação de disjuntor monofásico até 32 A |  | 37 | 3.6 | 133.2
4.3 |  | LUMINÁRIAS
E05 | 566974-0 | Remoção de luminária externa instalada em braço de ferro | un | 48 | 74.85 | 3592.8
E06 | 352131-1 | Recolocação de luminária externa instalada em poste | un | 48 | 199.62 | 9581.76
|  | MEDIDO 2º TERMO ADITIVO |  |  |  | 25739.73