## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS DO FÓRUM DES. RODOLFO AURELIANO.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Av. Des Guerrra Barreto, s/n - Ilha Joana Bezerra, Recife/PE. CEP: 50.080-900
|  |  |  | Contrato: | 050/2023 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | Rocha Engenharia Incorporações Ltda
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 371514.49
|  |  |  | DATA: | 2024-02-21
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | ART/ MOBILIZAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 0 | 0
1.1 | 226370-0 | ART para execução da obra | un | 1 | 302.86 | 302.86
1.2 | 314578-6 | Mobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 2542.03 | 2542.03
1.3 | 401010-8 | Administração local pelo período da obra. | un/mês | 4 | 12851.62 | 51406.48
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  | 0 | 0 | 0
2.1 | 501875-7 | Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado. | m² | 4 | 488.02 | 1952.08
2.2 | 478789-7 | Locação de container para uso de escritório medido 2,3 x6,0m, alt=2,5m, com 1 sanitário, sem divisórias internas e sem mobiliário | un/mês | 4 | 990.93 | 3963.72
2.3 | 478790-0 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatório e 1 mictório | un/mês | 0 | 1221.57 | 0
2.4 | 349916-2 | Frete para entrega\ retirada de container para obra em RECIFE em Guindauto (Munck) modelo Argos 20.5 com capacidade para 6,0 ton. a 4,0 m de raio. | un | 2 | 1025.2 | 2050.4
2.5 | 439634-0 | Ligação provisória de energia. (Container) | un | 0 | 1379.14 | 0
2.6 | 401750-1 | Ligações provisórias de água e sanitário. (Container) | un | 0 | 866.51 | 0
2.7 |  | Transporte horizontal com jerica de 60l, de massa/ granel. | m³xKm | 0 | 1595.89 | 0
2.8 | 553633-2 | Aluguel de Caçamba estacionária com até 6m³ com destinação final de resíduos sólidos. | un | 1 | 529.84 | 529.84
2.9 | 411686-0 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre, com plataforma metálica, guarda-corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem. | mxmês | 32 | 43.26 | 1384.32
3.0 |  | JUNTAS DE DILATAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
3.1 | 471529-2 | Retirada de junta de dilatação (pisos/pilares). | m | 469.57 | 10.66 | 5005.62
3.2 | 580585-6 | Fornecimento e execução de junta de dilatação composta por perfil elastomérico pré-formado, do tipo JEENE JJ 2535 FW EPDM ou equivalente técnico, com 25 mm de espessura, inclusive adesivo epóxi e as ferramentas necessárias para execução dos serviços (juntas dos pisos/pilares do 1º ao 5ºpav.) | m | 144.27 | 264.42 | 38147.87
3.3 | 580586-4 | Fornecimento e execução de junta de dilatação composta por perfil elastomérico pré-formado, do tipo JEENE JJ 3040 FW EPDM ou equivalente técnico, com 30 mm de espessura, inclusive adesivo epóxi e as ferramentas necessárias para execução dos serviços (juntas dos pisos/pilares do térreo). | m | 325.3 | 300.48 | 97746.14
3.4 | 552263-3 | Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado. (juntas dos pisos do térreo). | m | 301 | 18.77 | 5649.77
3.5 | 580589-9 | Fornecimento e execução dos lábios poliméricos, com 30mm de largura e 30mm de altura, inclusive limpeza, regularização, materiais e ferramentas necessárias para execução dos serviços. (juntas dos pisos do térreo). | m | 301 | 342.55 | 103107.55
4.0 |  | PERFIL EM AÇO INOXIDÁVEL |  | 0 | 0 | 0
4.1 | 461090-3 | Fornecimento e instalação de perfil em aço inox 304 escovado, largura = 10cm e espessura =1,5mm, aparafusado em um dos lados com bucha de nylon e parafuso em aço inox (juntas dos pisos). | m | 193.77 | 268.89 | 52102.82
5.0 |  | LIMPEZA FINAL / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0 | 0
5.1 | 431654-1 | Limpeza Geral da Obra | m² | 1088 | 3.66 | 3982.08
5.2 | 314578-6 | Desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1640.91 | 1640.91
Valor Total Contratual | [5 empty] | 371514.49